## Sheet1
零陵区2025年巩固成果和衔接乡村振兴项目计划完成情况表
单位：万元
序 号 | 计划 文号 | 项目名称 | 施工 单位 | 计划 金额 | 是否 完工 | 已报帐 金额 | 其中 |  |  | 绩效目标实现 情况 | 联农带农 情况
[7 empty] | 财政衔接资金 | 统筹整合资金 | 其他自筹资金
1 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 湘桂村白石山竹山窝子段产业路护砌扩建 | 湘桂村 | 14.9285 | 是 | 14.9285 | 14.9285 | 0 | 0 | 完成湘桂村白石山竹山窝子段产业路护砌扩建及硬化 | 方便林业产品运输及群众出行
2 | 零农领办发〔2025〕2号 | 大庆坪社区四组上岭大塘维修及水渠硬化 | 大庆坪社区 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成周长240米大庆坪社区四组上岭大塘维修及水渠硬化 | 改善灌溉面积312亩
3 | 零农领办发〔2025〕2号 | 大江背村1-2组水槽旁架桥 | 大江背村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成大江背村1.2组水槽边架桥 | 方便群众出行
4 | 零农领办发〔2025〕2号 | 楠木山村1组产业路路基建设 | 楠木山村 | 9.7 | 是 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 完成楠木山1组至湾夫村通村产业路路基建设及铺沙，18户脱贫户受益 | 改善居民出行缩短0.5小时，改善两村交通便利
5 | 永财农函〔2025〕28号 | 夫江仔村蔬菜基地建设 | 夫江仔村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成1000亩蔬菜基地建设，24户脱贫户与监测户受益 | 带动就业
6 | 零农领办发〔2025〕2号 | 夫江仔村1、2、3组产业路路基护砌 | 夫江仔村 | 14.5 | 是 | 14.5 | 14.5 | 0 | 0 | 完成夫江仔村1.2.3组道路道路加固护坡，37户脱贫户受益 | 改善居民出行
7 | 零农领办发〔2025〕2号 | 石溪岭村一组至二组产业路硬化 | 石溪岭村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成350米石溪岭村一组至二组产业路硬化 | 改善130人出行及方便农产品运输
8 | 零农领办发〔2025〕2号 | 芳田里村委会路口至育秧基地产业路扩宽 | 芳田里村 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 完成600米长、1米宽芳田里村委会路口至育秧基地产业路扩宽 | 方便大型农机进入育秧基地，方便农产品运输及村民出行
9 | 零农领办发〔2025〕2号 | 塘边村3、4、5组公塘及杨家沟水渠维护 | 塘边村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成周长170米塘边村3、4、5组公塘及杨家沟塘基维护及水沟维修 | 方便储水和村民用水，便于应对火灾等，渠道改善灌溉面积600亩。
10 | 零农领办发〔2025〕2号 | 湾夫村至楠木山村联村产业路路基建设 | 湾夫村 | 9.7 | 是 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 完成1700米的新建路基修改善村民出入方便，12户脱贫户受益 | 改善1500多人出入方便
11 | 零农领办发〔2025〕2号 | 新田村十一组自来水工程建设 | 新田村 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 完成打井1口，建设60立方米水池，铺设管道1000米 | 改善居民102人饮水难的问题
12 | 永财农函〔2025〕28号 | 联塘村蔬菜双百基地建设及水渠修建 | 联塘村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 蔬菜基地基础设施改造、带动生产 | 带动生产
13 | 零农领办发〔2025〕2号 | 双井村张家岭饮水工程 | 双井村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益，改善77户农户用水保障 | 全村有225人受益，生产生活得到改善
14 | 零农领办发〔2025〕2号 | 板栗坝村3、4组水井及水沟维修 | 板栗坝村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 增收10万元 | 7户31人脱贫户收益，每年增收1万元
15 | 零农领办发〔2025〕2号 | 红狮村19组产业路硬化 | 红狮村 | 14 | 是 | 14 | 14 | 0 | 0 | 全村受益，解决95户农户出行便利 | 全村有311人受益，生产生活得到改善
16 | 零农领办发〔2025〕2号 | 二房社区四、五、六组新修产业路硬化 | 二房社区 | 9.7 | 是 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 全村受益，解决83户农户出行便利 | 全村有273人受益，生产生活得到改善
17 | 零农领办发〔2025〕7号 | 二房社区农村人居环境整治（老区发展） | 二房社区 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全村受益，改善村容村貌 | 提高村民生活生产环境
18 | 零农领办发〔2025〕2号 | 金花村7组至10组道路硬化 | 金花村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益，解决71户农户出行便利 | 全村有263人受益，生产生活得到改善
19 | 零农领办发〔2025〕2号 | 石角甸村15组水渠新建 | 石角甸 | 14 | 是 | 14 | 14 | 0 | 0 | 改善552亩田的灌溉 | 163户656人 受益，带动21户贫困户78人增产增收
20 | 零农领办发〔2025〕2号 | 晓星塘村二组产业路硬化 | 晓星塘村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益 | 带动28户94人脱贫户受益每年增收2万
21 | 零农领办发〔2025〕2号 | 鹿鸣塘村石坝、七公坝维修及9-14组机耕路铺砂 | 鹿鸣塘村 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 全村受益，解决69户农户出行便利，改善150亩田的灌溉 | 全村有220人受益，生产生活得到改善
22 | 零农领办发〔2025〕2号 | 里洞村三组九井塘水沟维修 | 里洞村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 全村受益，改善280亩田的灌溉 | 全村有323人受益，生产生活得到改善
23 | 零农领办发〔2025〕2号 | 愚溪源村17.18.19组水渠维修 | 愚溪源村 | 11 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 全村受益，改善585亩田的灌溉 | 全村有297人受益，生产生活得到改善
24 | 永财农函〔2025〕28号 | 凤凰山村市级乡村振兴示范点创建 | 凤凰山村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 改善村民出行便利 | 间接帮扶
25 | 零农领办发〔2025〕2号 | 凤凰山村断头路及岭尾村产业路建设 | 凤凰山村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善36户脱贫户、235户一般户生产条件 | 间接帮扶
26 | 零农领办发〔2025〕2号 | 周家村9-12组台渠改建 | 周家村 | 12.3 | 是 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 改善14户脱贫户、168户一般户生产条件 | 间接帮扶
27 | 零农领办发〔2025〕9号 | 罗家村省级美丽乡村示范村奖补 | 罗家村 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 改善农户生产用水困难 | 间接帮扶
28 | 零农领办发〔2025〕2号 | 财家村10组大寒里塘维修 | 财家村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 改善8户脱贫户、89户一般户生产条件 | 间接帮扶
29 | 零农领办发〔2025〕2号 | 财家村8、9组产业路建设 | 财家村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善13户脱贫户、156户一般户生产条件 | 间接帮扶
30 | 零农领办发〔2025〕2号 | 邓家村十组产业路硬化及护砌 | 邓家村 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 改善10户脱贫户、134户一般户生产条件 | 间接帮扶
31 | 零农领办发〔2025〕7号 | 塘家村农村人居环境整治（老区发展） | 塘家村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 改善该自然村生活条件 | 间接帮扶
32 | 零农领办发〔2025〕2号 | 塘家村二、三组水沟及路桥维修 | 塘家村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善27户脱贫户、168户一般户生产条件 | 间接帮扶
33 | 零农领办发〔2025〕13号 | 宅田村4组山体滑坡地质灾害治理工程 | 宅田村 | 7.298 | 是 | 7.298 | 7.298 | 0 | 0 | 改善该自然村生活条件 | 间接帮扶
34 | 零农领办发〔2025〕2号 | 大皮口村坝口里水库清淤与道路扩宽 | 大皮口村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全村受益，解决1000亩农田灌溉 | 全村有1480人受益，生产生活得到改善
35 | 零农领办发〔2025〕2号 | 兴龙村新桥1-2组门前排洪灌溉水沟修建 | 兴龙村 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全村受益，改善560户农户的生活条件 | 全村有2000人受益，生产生活得到改善
36 | 永财农函〔2025〕28号 | 柏塘村水稻种植基地灌溉支渠维修 | 柏塘村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有1050人受益，生产生活得到改善
37 | 零农领办发〔2025〕4号 | 柏塘村6-10组灌溉水渠维修工程 | 柏塘村 | 12 | 是 | 12 | 12 | 0 | 0 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有600人受益，生产生活得到改善
38 | 零农领办发〔2025〕2号 | 西楼村9-12组水沟修建 | 西楼村 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 全村受益，解决400亩农田灌溉 | 全村有600人受益，生产生活得到改善
39 | 零农领办发〔2025〕2号 | 拱门村和朝坝入口到沙子丘产业路硬化及周边环境整治 | 拱门村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全村受益，解决80户农户出行便利 | 全村有300人受益，生产生活得到改善
40 | 零农领办发〔2025〕2号 | 大树脚村凉鱼凼水渠修建 | 大树脚村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有800人受益，生产生活得到改善
41 | 零农领办发〔2025〕2号 | 中楚村皂角冲自然村门前引水渠维修 | 中楚村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全村受益，解决60亩农田灌溉 | 全村有260人受益，生产生活得到改善
42 | 零农领办发〔2025〕2号 | 羊角井村木鸡塘至庙边水沟修建 | 羊角井村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益，解决500亩农田灌溉 | 全村有700人受益，生产生活得到改善
43 | 零农领办发〔2025〕2号 | 岩门前村3、4、12、13组水渠维修（佃门前至南冲） | 岩门前村 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 全村受益，解决300亩农田灌溉 | 全村有436人受益，生产生活得到改善
44 | 零农领办发〔2025〕2号 | 蒋家村11组石板塘水库通往13组渠道建设 | 蒋家村 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有320人受益，生产生活得到改善
45 | 零农领办发〔2025〕2号 | 板田村王家坝、王家园里水沟新建 | 板田村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益，解决110亩农田灌溉 | 全村有506人受益，生产生活得到改善
46 | 永财农函〔2025〕28号 | 李子桥村彭家组洞里水沟维修 | 李子桥村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 全村受益，解决100亩农田灌溉 | 全村有200人受益，生产生活得到改善
47 | 零农领办发〔2025〕2号 | 李子桥村7-8组产业路路基护坡及水沟新建 | 李子桥村 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 全村受益，解决389户农户出行便利 | 全村有1398人受益，生产生活得到改善
48 | 零农领办发〔2025〕2号 | 上哲元村文岭上水沟维修 | 上哲元村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有200人受益，生产生活得到改善
49 | 零农领办发〔2025〕2号 | 禾木山村碰西塘水沟及三角坵水沟新建 | 禾木山村 | 3 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 全村受益，解决200亩农田灌溉 | 全村有330人受益，生产生活得到改善
50 | 零农领办发〔2025〕2号 | 石凡村平仔台水沟护砌延伸及陈家塘、大井岩维修 | 石凡村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 全村受益，解决115余亩农田灌溉 | 全村有600人受益，生产生活得到改善
51 | 零农领办发〔2025〕7号 | 石凡村省级美丽乡村示范村奖补 | 石凡村 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 全村受益，解决504户农户出行便利 | 全村有1578人受益，生产生活得到改善
52 | 零农领办发〔2025〕2号 | 高夫殿村11组到14组产业路硬化 | 高夫殿村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
53 | 零农领办发〔2025〕2号 | 大冲村十组至九组大车头河修建便桥一座 | 大冲村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动脱贫户稳定脱贫
54 | 永财农函〔2025〕28号 | 大力湾村4组水渠新建 | 大力湾村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 发展农业产品，促进农户收入增长，增加集体收入 | 提升农业生产，交通便利
55 | 永财农函〔2025〕28号 | 珠山社区安置点下水道、化粪池维修清理 | 珠山社区 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 提升基础设施水平 | 提升人民群众的幸福指数
56 | 零农领办发〔2025〕2号 | 雨脚塘村8-9组产业路硬化 | 雨脚塘村 | 18 | 是 | 18 | 18 | 0 | 0 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动脱贫户稳定脱贫
57 | 零农领办发〔2025〕2号 | 雨脚塘村3-7组道路修建 | 雨脚塘村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
58 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 夏阳村委会至大塘水库产业路硬化 | 夏阳村 | 19.0517 | 是 | 19.0517 | 19.0517 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 方便群众生产生活
59 | 零农领办发〔2025〕2号 | 欧家村东梳公路至十三组产业路维修 | 欧家村 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫
60 | 零农领办发〔2025〕2号 | 山支尾村坝上5组产业路硬化 | 山支尾村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善人居环境，提升村容村貌 | 带动脱贫户稳定脱贫
61 | 零农领办发〔2025〕2号 | 坦夫村1组产业路硬化 | 坦夫村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善农田灌溉 | 方便群众生产生活
62 | 零农领办发〔2025〕2号 | 上田村4、5、8组水沟建设 | 上田村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 改善生活用水 | 带动脱贫户稳定脱贫
63 | 零农领办发〔2025〕2号 | 于家村14组水沟及机耕道维修 | 于家村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 方便村民出行，改善人居环境 | 带动脱贫户稳定脱贫
64 | 零农领办发〔2025〕2号 | 东湘桥村麻塘至东湘桥街产业路修建 | 东湘桥村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 带动脱贫户稳定脱贫
65 | 零农领办发〔2025〕2号 | 上玉村郑家自然村水渠 | 上玉村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
66 | 零农领办发〔2025〕2号 | 汗塘村8、9、10组水沟修建 | 汗塘村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 改善农田灌溉 | 带动脱贫户稳定脱贫
67 | 零农领办发〔2025〕2号 | 汗塘村4、5、6、7组机耕路建设 | 汗塘村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 带动脱贫户巩固脱贫成果
68 | 零农领办发〔2025〕2号 | 龙家村九组水沟修建 | 龙家村 | 9.5 | 是 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 改善农田灌溉 | 带动富余劳动力，使受益面积增产增收
69 | 零农领办发〔2025〕2号 | 康家村7至9组产业路硬化 | 康家村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 带动富余劳动力，使受益面积增产增收
70 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕6号调整 | 米筛井村基础设施建设 | 米筛井村 | 75 | 是 | 75 | 75 | 0 | 0 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 方便群众生产生活
| 零农领办发〔2025〕13号 |  | 米筛井村 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 发展村级产业，巩固脱贫成果 | 方便群众生产生活
71 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 翻身洞村石坝仔渠道维修 | 翻身洞村 | 47.28 | 是 | 47.28 | 47.28 | 0 | 0 | 改善生活用水 | 方便群众生产生活
72 | 零农领办发〔2025〕13号 | 诸仙寺村滑石滩组滑坡治理工程 | 诸仙寺村 | 15.365 | 是 | 15.365 | 15.365 | 0 | 0 | 完成诸仙寺村滑石滩组滑坡治理工程 | 提升村容村貌
73 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 百美田村人字塘及水沟维修 | 百美田村 | 9.9528 | 是 | 9.9528 | 9.9528 | 0 | 0 | 完成人字塘及水沟维修，改善25户95人的水里条件。 | 提高村民的农田灌溉，增加亩产。
74 | 零农领办发〔2025〕7号 | 百美田村高质量庭院经济建设 | 百美田村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 打造高质量庭院经济示范户不少于10户，示范庭院改造完成率100%。 | “一户带多户”。重点培育示范户，通过其成功实践、现场观摩与技术分享，辐射带动周边农户自发学习、跟种跟养，形成“滚雪球”效应。
75 | 永财农函〔2025〕35号 | 百美田村石山脚组道路硬化及水沟维修 | 百美田村 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 完成道路的硬化、水沟的建设、山塘的清淤 | 改善村民的生产生活条件
76 | 永财农函〔2025〕35号 | 晓山河村王家组机耕道扩宽铺砂 | 晓山河村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 完成机耕道铺砂，解决周边500多亩农田耕作不便的问题 | 解决周边500多亩农田耕作不便及改善村民的生产生活条件
77 | 零农领办发〔2025〕2号 | 晓山河村百子塘及众头组大坝维修 | 晓山河村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善粮田灌溉面积 | 增加村民经济收入
78 | 零农领办发〔2025〕2号 | 秦岩洞村新屋组产业路硬化 | 秦岩洞村 | 19.5 | 是 | 19.5 | 19.5 | 0 | 0 | 完成通组路硬化，改善周边村民出行及生产生活出行条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
79 | 零农领办发〔2025〕2号 | 涧山村邓家冲水库涧山段渠道维修 | 涧山村 | 14 | 是 | 14 | 14 | 0 | 0 | 完成涧山村邓家冲水渠涧山段渠道维修 | 提高村民的水利条件
80 | 零农领办发〔2025〕7号 | 涧山村高质量庭院经济建设 | 涧山村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 打造高质量庭院经济示范户不少于10户，示范庭院改造完成率100%。 | “一户带多户”。重点培育示范户，通过其成功实践、现场观摩与技术分享，辐射带动周边农户自发学习、跟种跟养，形成“滚雪球”效应。
81 | 永财农函〔2025〕28号 | 涧山村蔬菜基地建设 | 涧山村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成蔬菜基地建设 | 提高村民的生产生活条件
82 | 零农领办发〔2025〕7号 | 鹧鸪岭村农村人居环境整治（老区发展） | 鹧鸪岭村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成护砌，安装护栏与指示牌，实现井内清淤 | 引导农民投工投劳参与建设，并建立共管机制负责长效维护
83 | 永财农函〔2025〕28号 | 黄田铺社区水稻种植基地机耕道铺砂 | 黄田铺社区 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成道路修建及铺石子，五个村民小组水稻及双季稻种植机耕道路维修，加固，铺设石子 | 改善村民出行条件，提高生产
84 | 永财农函〔2025〕28号 | 舜帝庙村城村何家水稻基地水渠改造 | 舜帝庙村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成平整土地、水沟清淤、水泵维修、水渠改造等 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力
85 | 零农领办发〔2025〕2号 | 官塘前村卿家组大石山塘、刘家冲塘及大洞中新坝维修 | 官塘前村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 解决村民生产需求 | 改善村民生产条件
86 | 零农领办发〔2025〕2号 | 鲁扶村甘冲余家水渠建设 | 鲁扶村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 128人受益，124亩稻田有效耕种 | 改善村民的水利条件，提高生产能力
87 | 零农领办发〔2025〕2号 | 双桥村大屋组产业路硬化 | 双桥村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 提高了村民的安全出行 | 提高了村民出行条件
88 | 零农领办发〔2025〕2号 | 双牌铺村1、2、3、4组水渠维修 | 双牌铺村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 实施水渠的维修养护，发挥水利设施功能。 | 改善村民的水利条件，提高了生产能力。
89 | 零农领办发〔2025〕13号 | 南雄倒扎村下王组山体滑坡治理工程 | 南雄倒扎村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 完成山体滑坡治理，改善周边村民出行及生产生活出行条件 | 提高村民的出行和生产的积极性
90 | 零农领办发〔2025〕2号 | 马投江村八组水轮泵排灌设施新建 | 马投江村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善了23户脱贫户生产条件 | 带动了70人脱贫户
91 | 零农领办发〔2025〕2号 | 光明村5组至12组产业路硬化 | 光明村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成光明村5组道路硬化 | 缩短作物运输成本
92 | 永财农函〔2025〕28号 | 西塘观村十一、十二组产业路硬化 | 西塘观村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成西塘观村十一、十二组产业路硬化 | 改善周边农户生产环境
93 | 零农领办发〔2025〕2号 | 西塘观村3、4组产业路硬化 | 西塘观村 | 21 | 是 | 21 | 21 | 0 | 0 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 带动了13人脱贫户
94 | 零农领办发〔2025〕2号 | 和谐村7组长井水井旁沿线水渠维修 | 和谐村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善了10户脱贫户生产条件 | 带动了21人脱贫户
95 | 零农领办发〔2025〕2号 | 华源村十一组、十二组三口坝两边排水渠维修 | 华源村 | 7 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 改善了5户脱贫户生产条件 | 带动了17人脱贫户
96 | 零农领办发〔2025〕7号 | 藕塘村农村人居环境整治（老区发展） | 藕塘村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成藕塘村大塘清淤及路边地名指示牌安装 | 增加周边灌溉面积50亩
97 | 零农领办发〔2025〕2号 | 石山脚村姊妹塘维修 | 石山脚村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 改善了7户脱贫户生产条件 | 带动了15人脱贫户
98 | 永财农函〔2025〕28号 | 五里堆社区安置小区房屋防漏维修及集中供水建设 | 五里堆社区 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 完成五里堆社区安置小区天沟防漏维修、高头铺水井塘维修 | 改善易地搬迁户居住环境
99 | 零农领办发〔2025〕2号 | 文屯村5组产业路硬化及扩宽 | 文屯村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 改善了4户脱贫户生产条件 | 带动了13人脱贫户
100 | 零农领办发〔2025〕2号 | 高林桥村10组池塘及古井排水沟维修 | 高林桥村 | 7 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 改善了10户脱贫户生产条件 | 带动了32人脱贫户
101 | 零农领办发〔2025〕2号 | 高林桥村11组南塘水库维修加固 | 高林桥村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善了2户脱贫户生产条件 | 带动了5人脱贫户
102 | 零农领办发〔2025〕2号 | 栗山里村鹅公坝沿河产业路硬化 | 栗山里村 | 9.5 | 是 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 完成硬化长250米，宽3.5米，厚0.2米 | 提升农业生产，交通便利
103 | 零农领办发〔2025〕2号 | 天神观村魏家洞水库产业路铺砂 | 天神观村 | 3 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 300米产业路铺砂，方便农业生产机械化投入，杜绝耕地抛荒 | 方便机械化生产，增加粮食生产安全，增加15户脱贫户收入
104 | 零农领办发〔2025〕2号 | 天神观村七组丫节塘排水沟建设 | 天神观村 | 11 | 是 | 11 | 11 | 0 | 0 | 加强农业基础设施建设，方便农行灌溉120余亩 | 稳定粮食生产安全，提供有力支撑，减少农业生产成本，增加村民收益。
105 | 零农领办发〔2025〕2号 | 峦石山村三组水沟及堤坝维修 | 峦石山村 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 完成水沟维修、清表皮清树、清淤80公分高、80公分宽、40公分厚、长300米 | 提升农业灌溉效率，增长粮食收入
106 | 零农领办发〔2025〕7号 | 茶叶湾村高质量庭院经济建设 | 茶叶湾村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 发展茶叶湾村高质量庭院 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
107 | 零农领办发〔2025〕13号 | 茶叶湾村水毁道路维修 | 茶叶湾村 | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0 | 维修1000米水毁道路 | 增加道路通行效率，提升村民产业发展
108 | 零农领办发〔2025〕2号 | 荷叶塘村五组自来水管网改造 | 荷叶塘村 | 3 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0 | 完成管道引水 | 受益灌溉和饮水
109 | 零农领办发〔2025〕7号 | 荷叶塘村高质量庭院经济建设 | 荷叶塘村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 发展荷叶塘村高质量庭院 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
110 | 零农领办发〔2025〕2号 | 涧岩头村干岩头片吕家塘维修 | 涧岩头村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 吕家塘维修加固防止漏水 | 受益灌溉和饮水
111 | 零农领办发〔2025〕2号 | 何仙姑村新屋湾6组安全饮水工程 | 何仙姑村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 完成引水管架设1500米，建设一个蓄水30吨的饮用蓄水池 | 提高村民生活质量，保证新屋湾6组和7组村民引水安全
112 | 零农领办发〔2025〕2号 | 何仙姑村大仙观6、8、10组洪坝水沟维修 | 何仙姑村 | 17.5 | 是 | 17.5 | 17.5 | 0 | 0 | 完成水沟维修1500米，水沟三面光，高40cm,宽40cm,底水泥浆厚6cm | 提升农业灌溉效率，增长粮食收入
113 | 零农领办发〔2025〕2号 | 永安村陈家老水井维修 | 永安村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 水井维修1座，新建净水池3个 | 改善村民的用水条件，提高村民幸福指数
114 | 零农领办发〔2025〕2号 | 永安村水平3、4组产业路硬化 | 永安村 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 道路硬化430米 | 带动农户发展产业与农业
115 | 零农领办发〔2025〕2号 | 永荷村永兴桥八组河堤两岸护砌加固 | 永荷村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 改善村民居住环境 | 改善河道通行能力，防止大雨漫堤
116 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕6号调整 | 金山村鲁塘片六、七组杨梅箐头坝及二坝维修 | 金山村 | 9.5 | 是 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 水坝建设，长10米，宽2.5米，高3米 | 提升农业灌溉效率
117 | 永财农函〔2025〕28号 | 秧丘埠村安置点市级乡村振兴示范点创建 | 秧丘埠村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 秧丘埠安置小区内排污管道改造及公共设施建设 | 带动就业
118 | 永财农函〔2025〕28号 | 何家坪村安置点市级乡村乡村振兴示范点创建 | 何家坪村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 小区护坡加固 | 带动就业
119 | 永财农函〔2025〕28号 | 张阿复村水稻种植基地基础设施建设 | 张阿复村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 张阿复村水稻种植区机耕道建设及灌水渠、水沟清淤防漏，平整道路3公里，清理水沟淤泥2公里，浆砌石护砌 | 提升水稻基地基础设施，增收
120 | 零农领办发〔2025〕2号 | 阳河村7、8、9、10组扁鱼塘至介子田水沟维修 | 阳河村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 确保田地耕种 | 提高村民收入提升村集体经济发展。
121 | 零农领办发〔2025〕2号 | 桴江村拱桥头组麻子井机耕道及水沟新建 | 桴江村 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 改善村民生产条件 | 带动农户发展产业与农业
122 | 零农领办发〔2025〕2号 | 桴江村兴昇特种养殖有限公司周边人居环境整治及基础设施建设 | 桴江村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 改善村民出行条件 | 带动全村发展产业
123 | 零农领办发〔2025〕7号 | 桴江村高质量庭院经济建设 | 桴江村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 改善群从居住环境，带动群众发展产业 | 带动群众发展产业
124 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕6号调整 | 油山岭村嵛岭蔬菜基地排水沟及通道修建 | 油山岭村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 灌溉水田100亩 | 带动35户149人发展产业与农业生产
125 | 零农领办发〔2025〕2号 | 袁十万村黄皮1组南干渠维修 | 袁十万村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 灌溉水田200亩 | 带动100户452人发展产业与农业生产
126 | 零农领办发〔2025〕2号 | 长田村7、8组产业路硬化 | 长田村 | 9.6 | 是 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 改善村民出行条件 | 带动全村发展产业
127 | 零农领办发〔2025〕2号 | 古江村江边2.3.4组水沟维修加固 | 古江村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 古江村江边2.3.4组水沟维修加固500米 | 增加灌溉面积310亩，提高粮食产量，增加农户收入
128 | 永财农函〔2025〕28号 | 古江村8组水沟维修 | 古江村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 古江村8组水沟维修300米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
129 | 零农领办发〔2025〕2号 | 晓桥新村桥头蒋家组水井清淤、道路改造及水渠维修 | 晓桥新村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 晓桥新村桥头蒋家组水井清淤、道路改造150米及水渠维修120米 | 改善了村民的水利条件，为村民的生产生活带来了便利
130 | 零农领办发〔2025〕2号 | 自强村通村道路拓宽及油草大塘维修加固 | 自强村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 自强村通村道路拓宽1500米及油草大塘维修加固400米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
131 | 零农领办发〔2025〕2号 | 自强村火烧冲及大塘陡渠维修 | 自强村 | 24 | 是 | 24 | 24 | 0 | 0 | 自强村火烧冲及大塘陡渠维修1600米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
132 | 零农领办发〔2025〕2号 | 炭木桥村社公山一组水塘清淤及炭木桥一组产业路维修 | 炭木桥村 | 4 | 是 | 4 | 4 | 0 | 0 | 炭木桥村社公山一组水塘清淤4亩及炭木桥一组产业路维修1000米 | 增加灌溉面积30亩，改善了出行、运输条件，带来了生活便利
133 | 零农领办发〔2025〕2号 | 青山观村花山岭左干渠青山观段谢家漕处，上唐处垮塌维修 | 青山观村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 青山观村花山岭左干渠青山观段谢家漕处，上唐处垮塌维修1600米 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
134 | 永财农函〔2025〕35号 | 青山观村市级乡村振兴示范点创建 | 青山观村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新建三面光水沟7.5公里，机耕道3.1公里 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
135 | 零农领办发〔2025〕2号 | 金坪村阳明斗渠五组段三面光维修 | 金坪村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 三面光维修45米 | 增加灌溉面积5亩，提高粮食产量，增加农户收入
136 | 零农领办发〔2025〕2号 | 良湾村8、9组产业路建设 | 良湾村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 良湾村8.9组修建机耕道800米 | 有利于农业生产机械化，提高了农业生产效益
137 | 零农领办发〔2025〕2号 | 金牛社区六塘片五、六、七组产业路硬化 | 金牛社区 | 19 | 是 | 19 | 19 | 0 | 0 | 六塘片5、6、7组产业路硬化550米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
138 | 零农领办发〔2025〕2号 | 包田村阳明片1、3组及包田片7、8组修建电排 | 包田村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 包田村阳明片1、3组及包田片7、8组修建电排500米 | 增加灌溉面积180亩，提高粮食产量，增加农户收入
139 | 零农领办发〔2025〕7号 | 天字地村省级美丽乡村示范村奖补 | 天字地村 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 天字地村省级美丽乡村示范村建设100万元 | 改善村级村容村貌
140 | 零农领办发〔2025〕7号 | 克勤岭村农村人居环境整治（老区发展） | 克勤岭村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 克勤岭村通村公路硬化80米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
141 | 永财农函〔2025〕28号 | 横石村7-8组水渠维修 | 横石村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 横石村水渠维修1公里 | 改善生活、灌溉用水条件，提高生活质量
142 | 零农领办发〔2025〕13号 | 横石村水毁公路建设 | 横石村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 横石村水毁公路建设1公里 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
143 | 零农领办发〔2025〕2号 | 花山岭村王家组机耕道维修铺砂 | 花山岭村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 花山岭村王家组机耕道维修铺砂1500米 | 改善了出行、运输条件，带来了生活便利
144 | 零农领办发〔2025〕2号 | 麻时塘村大托禾塘、小托禾塘及沟渠维修 | 麻时塘村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 新增和改善300亩农田的水利条件 | 群众增收500元
145 | 零农领办发〔2025〕2号 | 马鞍岭村1-4组左间渠维修及产业路建设 | 马鞍岭村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新增和改善200亩农田的水利条件 | 群众增收500元
146 | 零农领办发〔2025〕2号 | 马鞍岭村茶林寨水库中间渠维修 | 马鞍岭村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新增和改善200亩农田的水利条件 | 群众增收500元
147 | 永财农函〔2025〕28号 | 马鞍岭村玉米基地水沟及机耕道建设 | 马鞍岭村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 带动生产、发展玉米产业，促进增收 | 带动生产，帮助产销对接
148 | 零农领办发〔2025〕2号 | 老江桥村郭王满至百岭产业路硬化 | 老江桥村 | 19 | 是 | 19 | 19 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 方便群众出行
149 | 零农领办发〔2025〕2号 | 大木源村龙家桥产业路建设 | 大木源村 | 9.5 | 是 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 方便群众出行
150 | 零农领办发〔2025〕2号 | 水月庵村蒋家坝维修 | 水月庵村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 新增和改善210亩农田的水利条件 | 群众增收500元
151 | 零农领办发〔2025〕2号 | 邮亭圩镇楠竹产业厂房场地硬化 | 前进村 | 25 | 是 | 25 | 25 | 0 | 0 | 方便竹产品摆放 | 方便竹产品摆放
152 | 零农领办发〔2025〕2号 | 前进村一组岭上伍家产业路硬化 | 前进村 | 18 | 是 | 18 | 18 | 0 | 0 | 方便群众出行 | 方便群众出行
153 | 零农领办发〔2025〕2号 | 木斗塘村五组泥塘洞打井坑旱项目 | 木斗塘村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 新增和改善150亩农田的水利条件 | 群众增收500元
154 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 小木口村联仁1、2、5、7组灌溉渠维修 | 小木口村 | 18.5937 | 是 | 18.5937 | 18.5937 | 0 | 0 | 新增和改善250亩农田的水利条件 | 群众增收600元
155 | 零农领办发〔2025〕2号 | 小河江村口岸塘维修 | 小河江 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 新增和改善120亩农田的水利条件 | 群众增收400元
156 | 永财农函〔2025〕28号 | 太平铺村双百工程基地建设 | 太平铺村 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 蔬菜基地基础设施改造、带动生产 | 带动生产
157 | 零农领办发〔2025〕2号 | 六甲何村中渠维修 | 六甲何村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 新增和改善100亩农田的水利条件 | 群众增收400元
158 | 零农领办发〔2025〕2号 | 六甲何村盐皮坝上升组到何家坪、盐皮坝到十家塘洞里组两条机耕路建设 | 六甲何村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
159 | 零农领办发〔2025〕2号 | 合心村二组产业路硬化 | 合心村 | 8.6 | 是 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
160 | 零农领办发〔2025〕2号 | 新光村张家坝重建 | 新光村 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 新增和改善250亩农田的水利条件 | 群众增收600元
161 | 零农领办发〔2025〕2号 | 杉木桥村20-21组水渠三面光 | 杉木桥村 | 7 | 是 | 7 | 7 | 0 | 0 | 新增和改善150亩农田的水利条件 | 群众增收600元
162 | 零农领办发〔2025〕2号 | 罗溪源村3组老瓦山道路硬化 | 罗溪源村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
163 | 零农领办发〔2025〕2号 | 俄塘村五、六组产业路修建 | 俄塘村 | 8 | 是 | 8 | 8 | 0 | 0 | 方便群众生产生活 | 方便群众生产生活
164 | 零农领办发〔2025〕13号 | 福田村坪山口小组道路修建 | 福田村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 方便群众生产生活，带动生产 | 带动生产
165 | 零农领办发〔2025〕2号 | 画眉铺村黑木耳产业示范基地基础设施建设 | 画眉铺村 | 15 | 是 | 15 | 15 | 0 | 0 | 新建完成黑木耳产业示范基地基础设施建设2000平方 | 带动36户108人发展产业与农业生产
166 | 零农领办发〔2025〕2号 | 尚木井村王沙组新仔塘维修清淤及石亭子组至于家组排水沟三面光 | 尚木井村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 维修清淤王沙组新仔塘维修清淤200方及石亭子组至于家组排水沟350三面光 | 解决230亩田灌溉用水
167 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕6号调整 | 马坝村11组产业路硬化 | 马坝村 | 22.5 | 是 | 22.5 | 22.5 | 0 | 0 | 新建马坝村11组产业路硬化800米 | 方便236人出入方便
168 | 零农领办发〔2025〕7号 | 马坝村省级美丽乡村示范村提质建设 | 马坝村 | 20 | 是 | 20 | 20 | 0 | 0 | 水渠维修 | 方便灌溉
169 | 零农领办发〔2025〕2号 | 雷家村陈家组、李家组水沟维修 | 雷家村 | 10 | 是 | 10 | 10 | 0 | 0 | 新建雷家村陈家组、李家组水沟维修500米 | 解决180亩田灌溉用水
170 | 零农领办发〔2025〕2号 | 廻龙村张家组鲁塘、渠道维修及周边机耕路铺砂 | 廻龙村 | 9.8 | 是 | 9.8 | 9.8 | 0 | 0 | 新建张家组鲁塘、渠道维修及周边机耕路铺砂 | 方便123人出入方便
171 | 零农领办发〔2025〕2号 | 新塘尾村腊树河拦水坝、引水渠、洗菜池建设及6组小涧塘护砌 | 新塘尾村 | 16 | 是 | 16 | 16 | 0 | 0 | 完成小涧塘护砌103米、新建腊树河拦水坝、引水渠1处 | 解决200亩田灌溉用水
172 | 零农领办发〔2025〕2号 | 太古冲村汪上组下清塘维修 | 太古冲村 | 6 | 是 | 6 | 6 | 0 | 0 | 完成汪上组下清塘塘基硬化90米 | 解决115亩田灌溉用水
173 | 永财农函〔2025〕28号 | 潇湘社区9组、7组自来水工程改造 | 潇湘社区 | 5 | 是 | 5 | 5 | 0 | 0 | 潇湘社区7组、9组收益、解决42户农户用水 | 潇湘社区106人收益、生活用水的到改善
174 | 零农领办发〔2025〕2号 | 仙神桥村四、五、六组锅底塘洞产业路建设 | 仙神桥村 | 9.3 | 是 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
175 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 南津渡社区11组灌溉用水设施建设 | 南津渡社区 | 19.8987 | 是 | 19.8987 | 19.8987 | 0 | 0 | 带动全村经济发展 | 带动村民稳定增收
176 | 零农领办发〔2025〕2号 | 沙沟湾社区原荷叶塘村4、7、11、12组水渠修建 | 沙沟湾社区 | 9 | 是 | 9 | 9 | 0 | 0 | 解决农户种植农田灌溉问题，提升村基础设施水平 | 方便农户（321户952人）发展农产业，促进农户收入增长
177 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕6号调整 | 小石涧应急抢险及人居环境整治 | 诸葛庙村 | 88.2092 | 是 | 88.2092 | 88.2092 | 0 | 0 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
178 | 零农领办发〔2025〕2号 | 小额信贷贴息 | 各乡镇街道 | 221 | 是 | 221 | 221 | 0 | 0 | 为脱贫户发放扶贫小额信贷8400万元，解决脱贫户融资难的问题。 | 带动1710户以上的脱贫户，增加脱贫人口全年总收入840万元以上。
179 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 雨露计划 | 各乡镇街道 | 623.1 | 是 | 623.1 | 623.1 | 0 | 0 | 对就读中、高职的贫困户子女补助1500元/学期 | 为1966人贫困户子女补助1500元/学期
180 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 交通费补助 | 各乡镇街道 | 37.95 | 是 | 37.95 | 37.95 | 0 | 0 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助 | 为脱贫（监测）户发放一次性交通补助
| 零农领办发〔2025〕10号 |  |  | 420 | 是 | 420 | 420 | 0 | 0
181 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 稳岗就业补贴 | 各乡镇街道 | 21.8 | 是 | 21.8 | 21.8 | 0 | 0 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助 | 为脱贫（监测）户发稳岗就业补助
| 零农领办发〔2025〕12号 | 省级帮扶车间奖补（稳岗就业补贴） |  | 4.1 | 是 | 4.1 | 4.1 | 0 | 0
182 | 零农领办发〔2025〕2号 | 公益性岗位 | 各乡镇街道 | 60 | 是 | 60 | 60 | 0 | 0 | 为全区55人次提供公益岗位 | 为全区55人次提供公益岗位
183 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 农村环境整治基础设施建设 | 各乡镇、街道相关村 | 520.9 | 是 | 520.9 | 520.9 | 0 | 0 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
184 | 零农领办发〔2025〕2号 | 农村安全饮水 | 各乡镇、街道相关村 | 200 | 是 | 200 | 200 | 0 | 0 | 改善群众安全饮水问题 | 改善群众安全饮水问题
185 | 零农领办发〔2025〕2号 | 零陵区大庙头国有林场2025年度欠发达国有林场巩固提升项目 | 大庙头国有林场 | 60 | 是 | 60 | 60 | 0 | 0 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动服务业及旅游业
186 | 零农领办发〔2025〕2号 | 零陵区水口山国有林场2025年度欠发达国有林场巩固提升项目 | 水口山国有林场 | 45 | 是 | 45 | 45 | 0 | 0 | 防止水土流失，改善职工及居民休闲场所，提升林场整体形象 | 带动服务业及旅游业
187 | 零农领办发〔2025〕2号 | 发展新型农村集体经济 | 各乡镇、街道相关行政村 | 1000 | 是 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 带动村集体经济发展 | 带动村集体经济发展
188 | 零农领办发〔2025〕4号 | 易地搬迁安置点维修改造（易地搬迁后续扶持 | 各乡镇、街道相关行政村 | 81 | 是 | 81 | 81 | 0 | 0 | 建设蓄水池96立方米、建设水沟1.5千米、维修便道0.7千米 | 带动111户脱贫户就业增收，改善安置点脱贫户生活用水问题
| 零农领办发〔2025〕11号 |  |  | 70 | 是 | 70 | 70 | 0 | 0
189 | 零农领办发〔2025〕2号 | 零陵区富家桥镇秧丘埠易地搬迁安置点基础设施建设以工代赈项目 | 富家桥镇秧丘埠村 | 150 | 是 | 150 | 150 | 0 | 0 | 建设蓄水池100立方米、建设管网8.5千米、维修便道1千米 | 带动57户脱贫户就业增收，改善安置点脱贫户生活用水问题
190 | 零农领办发〔2025〕8号 | 小型农田水利建设 | 各乡镇、街道相关行政村 | 448 | 是 | 448 | 448 | 0 | 0 | 改善群众农田灌溉设施建设 | 改善群众农田灌溉设施建设
191 | 零农领办发〔2025〕7号 | 新型农业经营主体贷款贴息 | 各乡镇、街道相关行政村 | 215 | 是 | 215 | 215 | 0 | 0 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家 | 完成新型农业经营主体贷款贴息申报179家
| 零农领办发〔2025〕9号 |  |  | 121 | 是 | 121 | 121 | 0 | 0
| 零农领办发〔2025〕12号 |  |  | 12.9 | 是 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0
192 | 零农领办发〔2025〕6号调整、零农领办发〔2025〕14号调整 | 到户产业奖补 | 各乡镇、街道相关行政村 | 169.7054 | 是 | 169.7054 | 169.7054 | 0 | 0 | 为全区1384户脱贫户、监测户发放产业奖补 | 带动全区1384户脱贫户、监测户增收
| 零农领办发〔2025〕4号 |  |  | 3 | 是 | 3 | 3 | 0 | 0
| 零农领办发〔2025〕7号 |  |  | 30 | 是 | 30 | 30 | 0 | 0
| 零农领办发〔2025〕8号 |  |  | 91 | 是 | 91 | 91 | 0 | 0
| 零农领办发〔2025〕9号 |  |  | 139 | 是 | 139 | 139 | 0 | 0
| 零农领办发〔2025〕10号 |  |  | 28 | 是 | 28 | 28 | 0 | 0
| 零农领办发〔2025〕12号 |  |  | 106 | 是 | 106 | 106 | 0 | 0
193 | 零农领办发〔2025〕2号 | 农产品仓储保鲜冷链设施项目 | 各乡镇、街道相关行政村 | 103.2 | 是 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元 | 带动脱贫人口（含监测人口）人均年增收2200元
194 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕14号调整 | 农村防灾减灾基础设施升级改造 | 各乡镇、街道相关行政村 | 85.73 | 是 | 85.73 | 85.73 | 0 | 0 | 改善人民群众居住环境 | 提升人民群众的幸福指数
195 | 零农领办发〔2025〕2号、零农领办发〔2025〕6号调整 | 牛皮滩村高标准大棚蔬菜示范基地建设 | 牛皮滩村、 横石村 | 100 | 是 | 100 | 100 | 0 | 0 | 带动群众增产增收 | 带动群众增产增收
196 | 零农领办发〔2025〕9号 | 秸秆综合利用 | 各乡镇、街道相关行政村 | 237 | 是 | 237 | 237 | 0 | 0 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量 | 改善农村生态环境，提高村民生活质量
| 永财农指〔2025〕24号 |  |  | 48 | 是 | 48 | 48 | 0 | 0
197 | 零农领办发〔2025〕13号 | 人居环境治理 | 各乡镇、街道相关行政村 | 2700 | 是 | 2700 | 2700 | 0 | 0 | 改善14332人的生活环境 | 改善14332人的生活环境
198 | 零农领办发〔2025〕13号 | 乡镇污水处理厂建设 | 各乡镇、街道相关行政村 | 300 | 是 | 300 | 300 | 0 | 0 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境
199 | 零农领办发〔2025〕13号 | 人居环境治理 | 相关乡镇 街道 | 153.06 | 是 | 153.06 | 153.06 | 0 | 0 | 改善群众生活环境 | 改善群众生活环境