附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目支 出名称 | 两扶项目(含上级转移支付资金） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 永州市卫健委 |  |  |  | 实施单位 | 零陵区卫生健康局 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 611.688 | 611.688 | 611.688 | 10 | 100% | 10 |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 611.688 | 611.688 | 611.688 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和部分两女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育独生子女死亡、独生子女伤残家庭及计生手术并发症对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  | 目标1：实施农村部分计划生育家庭奖励扶助制度，解决农村独生子女和部分两女家庭的养老问题，提高家庭发展能力。 目标2：实施计划生育家庭特别扶助制度，缓解计划生育独生子女死亡、独生子女伤残家庭及计生手术并发症对象在生产、生活、医疗和养老等方面的特殊困难，保障和改善民生，促进社会和谐稳定。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 指标1：扶助独生子女伤残家庭人数≧**人 指标2：扶助独生子女死亡家庭人数≧**人 指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助人数 ≧**人 指标4：扶助计划生育手术并发症一级、二级、三级人数≧**人 | - 指标1≧305人 - 指标2≧350人 - 指标3≧4000人 指标4≧100人 | - 指标1≧201人 - 指标2≧254人 - 指标3≧3115人 指标4≧77人 | 10 | 10 | 偏差原因：两扶、独生子女保健费等民生项目扶助对象的浮动性，编制预算时难以精确预计。 |
|  |  | 质量指标 | - 符合条件申报对象覆盖率≧**% - 2、奖励和扶助资金到位率≧**% | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 时效指标 | 奖励和扶助资金发放及时率≧**% | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 指标1：独生子女伤残家庭扶助金发放标准=**元/人/年 指标2：独生子女死亡家庭扶助金发放标准=**元/人/年 指标3：农村部分计划生育家庭奖励扶助金发放标准=**元/人/年 指标4：计划生育手术并发症扶助金发放标准=**元/人/年 | - 1、=1020元/人/年 - 2、=1440元/人/年 - 3、=96元/人/年 4、=1200元/人/年 | - 1、=1020元/人/年 - 2、=1440元/人/年 - 3、=96元/人/年 4、=1200元/人/年 | 15 | 15 |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 | 家庭发展能力 | 提高 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 指标1：家庭发展能力 指标2：社会稳定水平 | 逐步提高 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 构建和谐社会、改善计生家庭民生 | 构建和谐社会、改善计生家庭民生 | 完成 | 10 | 10 |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 奖励扶助对象满意度≧**% | ≧100% | ≧100% | 10 | 10 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |

附件2

项目支出绩效自评表

（2021年度）

| 项目支 出名称 | 全区特困老年人意外伤害保险 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初 预算数 | 全年 预算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  | 17.37 | 16.31 | 16.31 | 10 | 100% |  |
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 17.37 | 16.31 | 16.31 |  |  |  |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 为我区60岁及以上的“特困老人”投保意外伤害保险，对被保险人发生的意外人身伤害，由有关商业保险机构按照投保数额及保险合同予以相应赔偿 |  |  |  | 为我区60岁及以上的“特困老人”投保意外伤害保险，对被保险人发生的意外人身伤害，由有关商业保险机构按照投保数额及保险合同予以相应赔偿 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因 分析及 改进措施 |
|  | 产出指标 (50分) | 数量指标 | 全区符合投保条件的“特困老人”≥**人 | ≥7143人 | ≥5825人 | 10 | 10 | 偏差原因：民生项目保险对象的浮动性，编制预算时难以精确预计。 |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 质量指标 | 1、符合条件申报对象覆盖率≧**% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | 2、专项资金到位率≧**% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
|  |  | 时效指标 | 投保及时率≥**% | ≥100% | ≥100% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 成本指标 | 财政负担保费标准=**元/人/年 | 28元/人/年 | 28元/人/年 | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 效益指标 （30分） | 经济效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 社会效 益指标 | 提高老年人及其家庭抵御风险能力、增进老年人福祉、促进社会和谐稳定 | 提高、增进、促进 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 生态效 益指标 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 提高老年人幸福感、获得感、安全感、有利于推动精神文明建设。 | 提高 | 完成 | 15 | 15 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标 | 特困老年人满意度≥**% | ≥97% | ≥97% | 10 | 10 |  |
|  |  |  | …… |  |  |  |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |