希望专审字【2021】第100013号

永州市零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心

2020年度项目资金

绩效评价报告

湖南希望会计师事务所有限责任公司接受永州市零陵区财政局委托，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《零陵区财政局关于对2020年度区城市环境卫生和园林绿化服务中心项目资金开展绩效评价的通知》(零财绩〔2021〕7号) 文件精神的要求，对永州市零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心（以下简称“零陵区环卫和园林服务中心”）管理的2020年度项目资金的投入使用情况开展了绩效评价。

整个绩效评价过程，涉及零陵区环卫和园林服务中心管理的2020年度项目资金的预算安排、资金到位、分配使用、资金管理与效益情况。依据绩效评价相关规定与评价方案，评价小组收集了有关证据资料，采用书面审核和现场抽样核查相结合的方式，在综合分析比较的基础上完成了本次评价工作。现将情况报告如下：

一、项目单位基本情况

1、项目实施单位概况

永州市零陵区城市环境卫生和园林绿化服务中心，原名永州市零陵区环境卫生管理局，为财政补助事业单位，单位统一社会信用代码：12431102MB1G54937，地址：永州市零陵区南津中路56号，法定代表人：贺夏彬。2020年实有在岗人员228名（均为事业人员），离退休人员163名，遗抚人员12名。内设职能股室11个：办公室、计财股、政工纪检室、环卫监察执法大队、环卫规划建设办、信访室、工会、考核办、机械化清洗站、政务中心、垃圾处理收费队，并成立城西环卫站、城东环卫站、垃圾清运站、公厕清洗站，均为零陵区环卫局下属正股级事业单位。主要职责与业务范围：负责城区环境卫生执法管理，环卫设施规划建设，城区生活废弃物的收集、运输和处理，公厕的清洗保洁，环卫设施设备的监督和维护；负责城区主、次街道、背街小巷、城中村及城乡结合部等公共区域的清扫保洁和候车亭等公用设施清洗的督查考核等工作。截止2020年底，零陵区环卫和园林服务中心管理各类生产车辆 165台，公厕112座，垃圾中转站12个。

2、环卫园林专项资金设立背景

为了加强城区市容、环境卫生和园林绿化管理，为人民群众创造清洁、优美的城市生活和工作环境，进一步改善人民的健康水平，提高人民生活的幸福指数，提升城市竞争力，根据零陵区人大十届四次会议审议通过，区财政预算确定2020年度项目资金7223万元作为区域内环境卫生和园林绿化服务专项经费。旨在进一步提升城市环境卫生保洁生态绿化水平，建立健全创建园林城市及美化环境的长效机制。

二、项目实施依据

1、永州市零陵区财政局《关于批复2020年财政预算的函》(零财预指〔2020〕1号)，依据2020年区财政预算草案，经区人大十届四次会议审议通过，下达零陵区环卫局2020年度部门专项资金预算7223万元。其中：

（1）生产车辆经费（含洒水车及洗扫车、清洁公司转回车辆、垃圾收集车辆、吸污车）2000万元。

（2）环卫市场化经费4663万元。

（3）生产经费（生产人员经费、公厕经费、垃圾箱等）360万元。

（4）临时人员养老保险200万元。

2、2019年4月签订的《永州市零陵城区环卫作业市场化服务项目承包合同》（以下简称“承包合同”）三份。承包经营权服务期限为3年，自2019年5月1日至2022年4月30日止，合同实行一年一签，本次合同执行为第1年度。包括：

（1）永州市零陵区环境卫生管理局（发包方、甲方）与湖南美中环境物业管理有限公司（承包方、乙方）签订的一标段承包合同，清扫保洁作业面积304.49万平方米。

（2）永州市零陵区环境卫生管理局（发包方、甲方）与株洲宏达物业管理有限责任公司（承包方、乙方）签订的二标段承包合同，清扫保洁作业面积160.03万平方米。

（3）永州市零陵区环境卫生管理局（发包方、甲方）与长沙玉诚环境景观工程有限公司（承包方、乙方）签订的三标段承包合同，主要负责沿河两岸垃圾及水面漂浮物的日常清理保洁，垃圾清运及处理，保洁河段总长度共19.5公里。

3、2019年6月永州市零陵区环境卫生管理局（发包方、甲方）与湖南美中环境物业管理有限公司（承包方、乙方）签订的《永州市零陵区农村环卫市场化服务运营项目承包合同》。合同期限为3年，实行三年一签，自2019年6月3日至2022年6月2日止。主要负责15个乡镇街道的农村小城镇、集贸市场、村级公共场所、水泥硬化通畅道路抵达自然村的垃圾收集清运，农村垃圾中转站运维管理及垃圾的转运等。

4、永州市零陵区环境卫生管理局各项管理制度。

（1）永州市零陵区环境卫生管理局2016年8月5日第一届二次职代会通过的《零陵区环境卫生管理局规章制度》。制度包括有：劳动人事管理、环卫作业质量要求、车辆管理、会议与学习及文件办理、财务管理、物资管理、计划生育、信访安全、医疗费用、卫生制度等内容。

（2）《零陵区环卫局岗位职责》。

（3）《零陵区环卫局项目资金管理办法》。

三、项目资金绩效目标

1、项目绩效总目标

健全城乡环卫基础设施、推进环卫清扫保洁市场化运作，引入市场竞争机制，实现城市环境卫生和园林绿化精细化管理，不断改善环境面貌，为人民群众创造清洁、优美的生活和工作环境，改善人民的健康水平，提升人民美好生活的幸福指数。

2、项目绩效阶段性目标

2020年继续维持“零陵区环卫作业市场化服务”竞争机制，确保年度内环卫园林绿化服务车辆常态运行；确保环卫园林绿化作业人员正常工资，维护公厕、垃圾站相关设施正常运转；保证临时环卫人员养老保险予以落实。

四、绩效评价工作开展情况

我们接受委托后，随即成立专门的绩效评价工作组（以下简称评价组），自2021年5月25日开始进行现场评价，为期近5天。在评价过程中，评价组针对项目资金的计划下达、预算安排、资金拨付、资金支付使用等环节，在零陵区环卫和园林服务中心绩效自评的基础上实施了包括听取情况介绍、查看资金到位与使用情况、制定评价指标体系、内部控制度检查与测试、审核财务会计资料、抽查档案管理资料、到环卫市场化服务一标段作业区、部分公厕、垃圾站了解作业服务实际及卫生保洁情况、收集资料等必要的评价工作程序。具体实施了：

1、评价组听取项目实施单位零陵区环卫和园林服务中心情况介绍后，制定评价方案和评价指标体系。

2、检查财务会计资料，详细审核2020年度项目资金到位、拨付使用及收支结余情况，了解项目确定与资金支付的合法与合规性。

3、检查内部控制制度是否建立、齐全，并进行控制测试，评判制度设计的合理性、执行的有效性。

4、评价人员随机到河西垃圾站、相邻公厕，到城区环卫作业市场化服务中标单位——湖南美中环境物业管理有限公司项目部及作业现场，了解项目作业情况、责任目标、资金到账情况，了解项目资金对城市保洁环境美化所达到的效益、保洁覆盖和民众对该项工作满意度情况。本次评价共发放社会问卷调查30份，收回26份。

5、将上述评价工作得到的资料、数据情况对照评价指标体系，进行综合计分，得出初步评价结果，然后结合零陵区环卫和园林服务中心的自评报告综合分析比较后，形成评价结论。

五、项目资金支出绩效实施情况

（一）绩效评价指标体系的制定

根据《零陵区财政局关于开展2020年度区城市环境卫生和园林绿化服务中心项目资金绩效评价的通知》等相关文件通知要求，评价组在零陵区环卫和园林服务中心的协调配合下，针对项目资金管理与使用过程的具体情况，制定了本次绩效评价指标体系。该指标体系分决策、过程、产出、效益四个指标部分，四部分分别下设若干个一级指标、二级指标和三级指标。三级指标之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

详见后附“零陵区环卫和园林服务中心2020年度项目资金绩效评价评分表”及相关指标体系。

（二）项目资金预算指标下达、到位及使用情况

1、零陵区环卫和园林服务中心2020年度项目资金，依据(零财预指〔2020〕1号)下达预算为7223万元，实际执行到位约6639.4013万元，到位率91.92%。款项分别通过财政直付与授权支付额度方式于2020年和2021年1季度到位“中心”，其中2020年当年到位5697.476万元；推迟至2021年1季度到位941.9253万元。

2、项目资金预算安排与支付方向

（1）环卫市场化经费（四个中标服务单位）预算安排4663万元，实际到位支付42,324,411.80元，其中：2020年支付37,222,961.80元，推迟至2021年1季度支付5,101,450.00元。环卫市场化经费支付情况详见表“①”、“②”。

① 2020年支付情况：                          金额单位：人民币元

| 序号 | 环卫市场化服务单位 | 财政直付 | 财政授权支付 | 支付合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美中公司-城区 | 8,962,175.00 | 46,920.50 | 9,009,095.50 |
| 2 | 美中公司-农村 | 19,300,000.00 | 304,796.30 | 19,604,796.30 |
| 3 | 宏达公司-城区 | 7,651,510.00 | 45,438.80 | 7,696,948.80 |
| 4 | 玉诚公司-水域河道 | 908,170.00 | 3,951.20 | 912,121.20 |
| 合计 |  | 36,821,855.00 | 410,106.80 | 37,222,961.80 |

② 推迟至2021年1季度支付情况：              金额单位：人民币元

| 序号 | 环卫市场化服务单位 | 财政直付 | 财政授权支付 | 支付合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 美中公司-城区 | 1,921,260.00 |  | 1,921,260.00 |
| 2 | 美中公司-农村 | 1,350,000.00 |  | 1,350,000.00 |
| 3 | 宏达公司-城区 | 1,642,790.00 |  | 1,642,790.00 |
| 4 | 玉诚公司-水域河道 | 187,400.00 |  | 187,400.00 |
| 合计 |  | 5,101,450.00 |  | 5,101,450.00 |

（2）生产车辆经费（含洒水车及洗扫车、清洁公司转回车辆、垃圾收集车辆、吸污车）和生产经费（生产人员经费、公厕经费、垃圾箱等）预算安排2360万元，实际到位支付2197.33万元。由于财政拨付项目资金时有滞后现象，2020年度部分预算经费2021年1-3月才到账。单位在预算执行过程中，存在有：生产车辆经费和生产经费未分别列示；2021年单位运转占用2020年度生产车辆经费和生产经费情况。相关现象分类情况见下表：

金额单位：人民币元

| 序号 | 项目内容 | 2020年 支付 | 2021年支付 20年项目 | 2021年支付 21年项目 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车辆维修、油料、保险等 | 6,974,295.34 | 740,259.80 | 520,864.01 | 8,235,419.15 |
| 2 | 垃圾桶等专用材料 | 539,952.60 | 150,922.40 |  | 690,875.00 |
| 3 | 公厕、垃圾站零星维护 | 705,065.99 | 262,834.78 |  | 967,900.77 |
| 4 | 生产经营劳务费 | 167,448.00 | 161,515.00 |  | 328,963.00 |
| 5 | 临时工工资及奖励补贴 | 8,236,970.80 | 1,641,225.00 |  | 9,878,195.80 |
| 6 | 临时工工伤保险费 | 121,162.82 |  | 30,738.11 | 151,900.93 |
| 7 | 生产事务性管理人员二轮摩托车租赁费 | 79,920.00 | 78,000.00 |  | 157,920.00 |
| 8 | 其他费用 | 281,066.98 |  |  | 281,066.98 |
| 9 | 单位运转占用项目经费 | 580,060.00 |  | 700,998.37 | 1,281,058.37 |
| 合计 |  | 17,685,942.53 | 3,034,756.98 | 1,252,600.49 | 21,973,300.00 |

（3）临时工养老保险预算安排200万元，实际支付2,096,301.54元，其中2020年支付1,751,798.50元；2021年支付上年11-12月养老保险344,503.04元。

（三）项目资金绩效落实情况

1、建立健全落实目标管理制度

为管好用好有限的项目资金，自2019年以来，零陵区环卫和园林服务中心（零陵区环卫局）先后制定了《零陵区环境卫生管理局规章制度》。制度包括有：劳动人事管理、环卫作业质量要求、车辆管理、会议与学习及文件办理、财务管理、信访安全、医疗费用、卫生制度等内容；《零陵区环卫局岗位职责》；《零陵区环卫局项目资金管理办法》等制度和管理办法。

2019年4月签订《永州市零陵城区环境作业市场化服务项目承包合同》三份，2019年6月签订《永州市零陵区农村环卫市场化服务运营项目承包合同》一份。通过政府采购、签订合同，确定环卫市场化运作管理要求及责任，不断强化环卫作业管理，用好有限的资金确保城市环卫管理常态化、制度化。

2、整个项目完成的具体工作业绩

零陵区范围内主次街道的人行道、车行道、非机动车道、绿化带、小游园、广场、小街小巷、居民小区、城中和城乡结合部、沿江坡岸、破产倒闭企业的空坪隙地等进行了日常清扫保洁，基本实现了区域内环境卫生保洁工作的常态化、规范化，较好地改善零陵区的环境卫生条件，提高了市民生活质量和幸福指数，有效地促进了社会经济综合发展。

六、绩效评价结论

经现场分析评价，我们认为零陵区环卫和园林服务中心在2020年度环卫保洁工作中用有限的项目资金，通过适度地筹划安排，较好的遵照预算专项资金使用的原则和管理要求，有效保障了城市卫生整洁，提高了城市宜居度。项目执行为市民提供了良好的生活环境，激发了民众美好生活追求愿望，社会普遍赞誉。专项预算资金使用后，配合当地政府开展“三创一管”工程，巩固了永州作为国家卫生城市的地位，推动了区域内经济效益、生态效益的提升，得到了较好的资金使用效果。

评价组通过收集、检查、审核、调查、询访等方式取得了资料和信息，再结合对被评价单位的自评材料予以比较分析，采用定量与定性相结合的方法，按照设定的绩效评价指标体系，对零陵区环卫和园林服务中心2020年度项目资金绩效情况进行考评。此次评价综合得分为85分，绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题

1、会计核算欠规范，项目资金未专项核算，且存在专项资金未按规定用途使用。

2020年，零陵区环卫和园林服务中心在进行项目核算时，未按资金来源进行专项核算，不利于资金监管。通过审核2020年财务会计账目，在年度预算资金未及时拨付到位的情况下，存在单位运转占用项目资金情况，数额统计有1,281,058.37元。其中：用于2020年开支580,060.00元，用于2021年开支700,998.37元。详见附件二。

2、部分职工超龄、超时“服役”。

由于环卫工种的特殊性，我区环卫工人年龄普遍较大。部分工人年龄在60岁，甚至65岁以上，远超法定退休年龄，其精力和反应能力远比不上青壮劳力，再加上作业区域基本上都是室外，特别是城市主干道作业人员，在车来车往中清扫垃圾，危险系数高，容易导致安全事故。

由于环卫工人年龄普遍偏高，养老保险难以惠及每一个职工，环卫工人对提高自身待遇的呼声较高，从而使得劳资双方在这一问题上的矛盾突出，影响环卫工作的可持续发展。

3、环卫基础设施配置不合理。

根据工作问卷调查发现，市民普遍反映城区内缺乏“大件垃圾收集点”，市民生活条件改善，导致一些建筑装修、更换生活设施所产生的较大件垃圾无法处理。农村各乡镇未设置中转站，垃圾点收集的垃圾，直接由垃圾车运至“集义垃圾处理场”，部分乡镇因路途遥远，增加运输成本且影响乡镇垃圾处理。

八、建议

1、规范财务核算，做到项目资金专项核算、专款专用。

加强与财政部门沟通，争取项目预算计划全面落实，用款额度及时到位。进一步规范财务核算，对于具有专门指定用途或特殊用途的资金进行单独核算，确保财务核算真实、准确、完整。在使用项目资金时，要始终坚持专款专用，按下达的任务和预算，合理、正确的核算，归集项目各项费用，不得超范围使用资金，不得挤占专项资金。将搞好环卫保洁工作与规范财务核算有机地结合，提高资金使用效率。

2、加强安全意识培训，加强队伍管理。

定期对环卫工人作业安全知识培训，编制安全作业规章、建立安全作业监管制度、考核制度以及相关的奖惩措施，开展安全作业知识竞赛活动，在一些安全作业的薄弱环节，应有重点有突出的进行监管，如：加强对清扫车、清运车等作业车辆司机的安全培训和监管，确保其能够按章作业，降低安全事故发生率，尽可能的解决职工反映最多的问题。在招聘职工时，应当按照《劳动法》的要求签订劳动合同，并缴纳相关社会保险费，确保双方的权利与义务统一，减少双方纠纷；情况允许下实行轮休制，减少职工劳动强度和作业时间。

3、加强管理，科学规划。

在考评工作中严格按照市、区制定的环境卫生标准要求对城区环境状况进行定期、不定期考评。监管方面，不仅要对面上的保洁工作进行监督管理，更应加大对背街、小巷、死角等不易被发现问题的地方的卫生保洁监督管理力度，力争做到面上、面下，有检查组、无检查组一个样。适度考虑建立城区大件家庭建筑垃圾与生活废弃物垃圾点；远离垃圾处理场的农村乡镇，应相应考虑建立中转垃圾处理点，以节约运输成本，扭转垃圾长途运输带来的负面影响。

4、提高群众参与意识。

加大舆论宣传，培养群众养成垃圾入桶，不乱扔、乱倒垃圾，不随地吐痰等良好的卫生习惯。开通卫生保洁电话、微信等投诉平台，让群众遇到环境卫生问题有处投诉，人人都是考评员，提高群众参与意识。

附件1：零陵区环卫和园林服务中心2020年度项目资金

绩效评价评分表

附件2：单位运转占用2020年度项目经费情况明细表

湖南希望会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国·长沙               中国注册会计师：

2021年7月15日

附件1

零陵区环卫和园林服务中心2020年度项目资金

绩效评价评分表

| 一级指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 20分 | 时效 情况 3分 | 项目 实施时间与 计划时间的 差异情况 3分 | 项目实际实施月份是否晚于计划月份。实际实施月份不晚于计划月份的得满分，比计划月份晚3个月以内扣1分，比计划月份晚3个月以上不得分。 | 3 |
|  | 项目 立项 8分 | 绩效目标 合理性 2分 | ①是否与项目年度任务数或计划数相对应；②是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
|  |  | 绩效指标 明确性 2分 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；②是否通过清晰且可衡量的指标值予以体现。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 1 |
|  |  | 绩效指标 完成率 2分 | 目标完成率E=目标实际完成数/期初目标编制数。 本指标得分为指标额定分值×E | 1 |
|  |  | 项目立项 规范性 2分 | 是否按照规定的程序申请立项，所提交的文件、材料是否符合相关要求。 | 2 |
|  | 资金 落实 9分 | 资金 到位率 3分 | 资金到位率=（实际到位资金/计划投资资金）×100%。资金到位率大于90%的得满分，每少5个百分点扣1分，扣完为止。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到项目实施单位的资金总额。计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到项目实施单位的资金总额。 | 2 |
|  |  | 到位 及时率 3分 | 到位及时率=（及时到位资金/应到位资金）×100%。到位及时率大于90%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 及时到位资金：在某一时点实际落实到项目实施单位的资金。 应到位资金：按照合同或项目进度规定应在某一时点落实到项目实施单位的资金。 | 2 |
|  |  | 资金 使用率 3分 | 到位及时率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。资金使用率大于95%的得满分，每低5个百分点，扣1分，扣完为止。 实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实施单位实际使用的资金总额 | 2 |
| 过程 20分 | 业务 管理 6分 | 管理制度 健全性 2分 | ①项目是否已制定或具有相应的业务管理制度；②业务管理制度是否合法、合规、完整。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 1.5 |
|  |  | 制度执行 有效性 2分 | ①项目是否遵守相关法律法规和业务管理规定；②项目资料是否齐全并及时归档，项目实施的人员条件、信息支撑等是否落实到位。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 1.5 |
|  |  | 项目质量 可控性 2分 | ①项目是否已制定或具有相应的质量要求或标准；②项目是否采取了必要的控制措施或手段。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 2 |
|  | 财务 管理 12分 | 管理制度 健全性 4分 | ①项目是否有专门的资金管理办法；②项目资金管理办法是否符合相关财务会计制度的规定。一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 3 |
|  |  | 资金使用 合规性 4分 | ①项目是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；②项目的资金拨付是否有完整的审批程序和手续；一项不符合扣二分，严重的此项完全不得分。 | 2.5 |
|  |  | 项目资金 安全性 4分 | ①资金是否符合项目预算批复或合同规定的用途；②资金是否存在截留、挤占、挪用等情况。一项不符合扣一分，严重的此项完全不得分。 | 3 |

附件1

零陵区环卫和园林服务中心2020年度项目资金

绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （续） | 会计 信息 管理 2分 | 信息规范性 1分 | 项目相关的会计核算是否规范。规范得满分，否则不得分。 | 1 |
|  |  | 信息完整性 1分 | 项目会计核算相关资料是否完整。完整得满分，否则不得分。 | 0.5 |
| 产出 30分 | 产出 数量 15分 | 城区公厕 保洁数量 4分 | 城区公厕保洁数量大于等于106座得满分，每减少1座扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 河面 保洁面积 4分 | 河面保洁面积大于等于19.5万公里得满分，每未完成5%扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 中转站 保洁数 4分 | 中转站保洁数量大于等于12座，得满分，每少一座扣0.5分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 垃圾压缩设 备实现程度 3分 | 垃圾中转站使用压缩设备数量。全部都使用垃圾压缩设备等机械化操作得满分3分，每少一处扣0.2分。 | 3 |
|  | 产出 质量 15分 | 城区公厕 保洁质量 5分 | 城区公厕保洁全年考评加权分数80分以上得满分5分，每降低5分扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  |  | 河面 保洁质量 5分 | 河面保洁全年考评加权分数80分以上得满分5分，每降低5分扣1分，扣完为止。 | 4 |
|  |  | 中转站 保洁质量 5分 | 中转站保洁全年考评加权分数80分以上得满分5分，每降低5分扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 效益 30分 | 经济 效益 7分 | 因污染造成 的经济损失 3分 | 与上年相比未加剧河道污染、土壤污染、固体废弃物污染得满分，否则酌情扣分。 | 2 |
|  |  | 城市招商 引资能力 4分 | 与上年相比未降低城市招商引资能力得满分，降低酌情扣分。 | 4 |
|  | 社会 效益 8分 | 乱倒乱堆 现象 4分 | 与上年相比有效遏制乱倒、乱堆现象得满分，未有效遏制酌情扣分。 | 3 |
|  |  | 群众健康 4分 | 与上年相比未提高对群众健康造成直接威胁得满分，提高酌情扣分。 | 4 |
|  | 可持续 效益 8分 | 城市 宜居度 4分 | 提升全区市容市貌，助力全国文明城市创建，督促城区公厕建立长效保洁机制。满分4分，上述一项不符合根据情况酌情扣分。 | 4 |
|  |  | 环卫工人 业务素质 4分 | 与上年相比环卫工人业务素质提高得满分，未提高酌情扣分。 | 3 |
|  | 服务 对象 满意度 7分 | 群众 满意度 7分 | 群众满意度超90%，得满分，满意度每减少3%，扣一分，扣完为止 | 6 |
| 合计 |  |  | 评价等级：□优秀（S≧90） □良好（90﹥S≧75） □合格（75﹥S≧60）□不合格（60<S） | 85 |

附件2

单位运转占用2020年度项目经费情况明细表

金额单位：元

| 序号 | 凭证号 | 事项摘要 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 用于2020年开支 |  | 580,060.00 |  |
| 1 | 2020-5-2# | 罗勇军借款（湘Ｍ08416交通事故） | 60,000.00 |  |
| 2 | 2020-5-7# | 罗勇军借款（湘Ｍ08416交通事故） | 20,000.00 |  |
| 3 | 2020-5-10# | 罗勇军借款（湘Ｍ08416交通事故） | 10,000.00 |  |
| 4 | 2020-5-22# | 罗勇军借款（湘Ｍ08416交通事故） | 20,000.00 |  |
| 5 | 2020-7-62# | 罗勇军借款（湘Ｍ08416交通事故） | 10,000.00 |  |
| 6 | 2020-8-2# | 罗勇军借款（湘Ｍ08416交通事故） | 60,000.00 |  |
| 7 | 2021-2-38# | 原环卫局2020年度因公伤残保健金 | 79,830.00 |  |
| 8 | 2021-2-40# | 支付2020年退休职工独生子女奖励 | 56,320.00 |  |
| 9 | 2021-2-41# | 支付2020年7-12月精准扶贫下乡伙食补助 | 40,950.00 |  |
| 10 | 2021-2-42# | 支付唐生儒2020年7-12月驻村扶贫补助 | 16,518.00 |  |
| 11 | 2021-2-43# | 支付欧海荣2020年9-11月驻村扶贫补助 | 8,283.00 |  |
| 12 | 2021-2-44# | 支付吕珏2020年9-11月驻村扶贫补助 | 8,189.00 |  |
| 13 | 2021-2-78# | 支付退休职工“中秋”、“国庆”慰问物资款 | 96,600.00 |  |
| 14 | 2021-2-50# | 支付2020年体检费 | 64,370.00 |  |
| 15 | 2021-2-45# | 支付2020年诸葛庙菜地补偿款及灭蚊费 | 29,000.00 |  |
| 二 | 用于2021年开支 |  | 700,998.37 |  |
| 1 | 2021-2-9# | 公益性岗位人员1月份工资 | 44,407.20 |  |
| 2 | 2021-3-5# | 公益性岗位人员2月份工资 | 44,407.20 |  |
| 3 | 2021-2-11# | 2021年1月份遗补 | 8,730.00 |  |
| 4 | 2021-3-4# | 2021年2份遗补 | 14,940.00 |  |
| 5 | 2021-2-39# | 支付退休职工住院慰问金 | 5,200.00 |  |
| 6 | 2021-2-3# | 支付工会经费-行政补助收入 | 260,000.00 |  |
| 7 | 2021-2-134# | 支付执法局工会经费 | 20,000.00 |  |
| 8 | 2021-2-135# | 支付2021年反邪教协会会费 | 10,000.00 |  |
| 9 | 2021-2-29# | 支付垃圾分类办电动幕布及光电通粉盒款 | 52,200.00 |  |
| 10 | 2021-2-55# | 支付垃圾分类办（差旅费） | 9,856.00 |  |

附件2

单位运转占用2020年度项目经费情况明细表（续）

金额单位：元

| 序号 | 凭证号 | 事项摘要 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 2021-2-47# | 支付垃圾分类办（电费） | 1,579.38 |  |
| 12 | 2021-2-56# | 支付垃圾分类墙绘款 | 27,810.00 |  |
| 13 | 2021-2-71# | 支付垃圾分类办（宣传用品） | 30,311.50 |  |
| 14 | 2021-2-73# | 支付垃圾分类办（电脑耗材） | 1,810.00 |  |
| 15 | 2021-2-114# | 支付垃圾分类办（保洁车分类标识款） | 8,800.00 |  |
| 16 | 2021-2-115# | 支付垃圾分类办（电话费） | 1,832.53 |  |
| 17 | 2021-2-46# | 支付报刊费（中国财政报） | 336.00 |  |
| 18 | 2021-2-48# | 支付网络费（垃圾分类办） | 11,988.00 |  |
| 19 | 2021-2-87# | 支付报刊费（法纪日报）等 | 2,148.00 |  |
| 20 | 2021-2-70# | 支付办公用品款 | 49,037.11 |  |
| 21 | 2021-2-75# | 支付碳粉及凭证款 | 5,940.00 |  |
| 22 | 2021-2-124# | 支付电脑系统安装及耗材款 | 3,760.00 |  |
| 23 | 2021-2-76# | 支付IC考勤款 | 4,800.00 |  |
| 24 | 2021-2-77# | 支付电脑耗材款 | 3,947.00 |  |
| 25 | 2021-2-139# | 支付电脑耗材款 | 12,322.48 |  |
| 26 | 2021-2-105# | 支付纯净水款 | 4,116.00 |  |
| 27 | 2021-2-54# | 支付差旅费 | 863.00 |  |
| 28 | 2021-2-27# | 支付邮电费 | 4,461.00 |  |
| 29 | 2021-2-133# | 支付职工动员大会（会务费） | 5,900.00 |  |
| 30 | 2021-2-88# | 支付培训资料费 | 400.00 |  |
| 31 | 2021-2-141# | 支付水费 | 6,711.50 |  |
| 32 | 2021-3-21# | 预存电费 | 42,384.47 |  |
| 合计 |  |  | 1,281,058.37 |  |