希望专审字【2021】第100014号

永州市零陵区民政局

2020年度特困供养项目资金

绩效评价报告

湖南希望会计师事务所有限责任公司接受永州市零陵区财政局委托，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《财政部关于印发项目支出绩效评价管理办法的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、《湖南省预算支出绩效评价管理办法》（湘财绩〔2020〕7号）和《零陵区财政局关于对2020年度特困供养资金开展绩效评价的通知》(零财绩〔2021〕9号) 文件精神的要求，对永州市零陵区民政局（以下简称“零陵区民政局”）管理的2020年度特困供养项目资金的投入使用情况开展了绩效评价。

整个绩效评价过程，涉及零陵区民政局管理的2020年度特困供养项目资金的预算安排、资金到位、分配使用、资金管理与效益情况。依据绩效评价相关规定与评价方案，评价小组收集了有关证据资料，采用书面审核和现场抽样核查相结合的方式，在综合分析比较的基础上完成了本次评价工作。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

1、项目设立背景

农村特困供养制度始建于1956年，《1956年到1967年全国农业发展纲要》即是最早提出关于农村“五保”供养工作的法规性文件。当下支持零陵区特困供养体系主要依据有：《国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见》(国发〔2016〕14号)、《社会救助暂行办法》（民政部令649号）、《民政部关于贯彻落实<国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见>的通知》(民发〔2016〕115号)、《民政部关于印发<特困人员认定办法>的通知》(民发〔2016〕178号)、《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(湘政发〔2018〕11号)、《关于全面开展特困人员照料护理工作的意见》（湘民发〔2017〕10 号）。该项工作开展，以上述政策为依据结合零陵区实际，建立了零陵区域较为系统的“特困人员供养金”发放体系。

2、项目实施单位概况

永州市零陵区位于湖南省南部，辖区面积1962平方公里，下辖10个乡镇，6个街道办事处，常住人口57.06万人，其中：城镇人口33.59万人、农村人口23.47万人。

零陵区民政局为正科级机关单位，统一社会信用代码为：11431102006578866R，地址：零陵区芝山北路298号，负责人：蒋祖华，内设办公室（政工人事股）、规划财务股等9个机能股室，下辖区低收入家庭认定中心、养老服务股等8个事业单位。2020年部门核定编制80人，实有在岗人员113人，其中在职人员80人，离退休人员33人。

二、项目实施依据

1、项目实施基本政策依据

《民政部关于贯彻落实<国务院关于进一步健全特困人员救助供养制度的意见>的通知》(民发〔2016〕115号)、《民政部关于印发<特困人员认定办法>的通知》(民发〔2016〕178号)、《关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见》(湘政发〔2018〕11号)、《关于全面开展特困人员照料护理工作的意见（湘民发〔2017〕10 号）。

2、年度财政预算指标文件

《永州市财政局 永州市民政局关于下达2020年度民政一般性转移支付补助资金的通知》(永财预〔2020〕36号)、《永州市财政局关于下达2020年困难群众救助补助资金的通知》(永财预〔2020〕79号)、《永州市财政局关于下达2020年中央财政困难群众救助补助资金（第二批）的通知》(永财预〔2020〕80号)、《永州市财政局关于下达居家和社区养老服务改革试点中央补助资金的通知》(永财社指〔2020〕10号)，(永财预〔2019〕62号)、(永财预〔2019〕67号)、(永财社指〔2019〕27号)等相关文件与部分追加指标批示。

三、项目资金绩效目标

1、项目绩效总体目标

习近平总书记十九大报告与中央财经领导小组第十四次会议上郑重地重申了老有所养是人民群众普遍关心的大事。关爱特困人员是全社会的共同责任……。为践行社会主义荣辱观、促进和维护社会稳定，提高城乡特困人员幸福指数，实现全面建设小康社会美好目标。区域内进一步保障和改善民生，着力谋划民生事业发展，营造尊老、敬老、爱老、养老的良好社会氛围。

2、项目绩效具体目标

2020年，全区安置好特困供养人员4071人，其中：集中供养约403人，分散特困供养约3668人。在2019年基础上进一步提高供养对象生活水平，力争城市特困供养人员基本生活标准每人每年达到8400元；农村集中供养的特困人员基本生活标准每人每年达到8400元，农村分散供养的特困人员基本生活标准每人每年达到5600元。

严格按照个人到居住地所在村委会（社区）申请、民主评议、村委会（社区）初审、乡镇街道审核、民政局审批的程序进行审批，实行集中供养或分散供养，加大动态管理力度，实现“应救尽救、应养尽养、应退尽退”。与此同时，加大资金调配力度，确保项目资金按标准按时发放，城乡特困对象的基本生活得到有效保障，促进社会和谐稳定。

四、绩效评价工作开展情况

我们接受委托后，随即成立专门的绩效评价工作组（以下简称评价组），自2021年6月1日开始进行现场评价，为期近7天。在评价过程中，评价组针对特困供养项目资金的计划下达、资金拨付、资金支付使用等环节，在零陵区民政局绩效自评的基础上实施了包括听取情况介绍、查看资金到位与使用情况、制定评价指标体系、内部控制度检查与测试、审核财务会计资料、抽查档案管理资料、发放调查问卷、到部分敬老院走访特困人员等必要的评价工作程序。具体实施：

1、评价组听取项目实施单位零陵区民政局情况介绍后，制定评价方案和评价指标体系。

2、检查财务会计资料，详细审核2020年度特困供养项目资金到位、拨付使用及收支结余情况，了解项目资金支付的合法、合规性。

3、检查内部控制制度是否建立、齐全，并进行控制测试，评判制度设计的合理性、执行的有效性。

4、实地调查及发放调查问卷。评价人员随机抽取，到项目资金下拨的菱角塘镇天字地、邮亭圩镇等敬老院实地走访集中供养特困人员；对辖区内人员进行问卷调查，发放问卷30份。调查了解年度基本生活标准落实情况，项目资金投入所达到的社会、经济效益以及民众对特困人员供养工作满意度情况。

5、将上述评价工作获得的信息和零陵区民政局及下属各级单位提供的资料，对该项目进行定性、定量分析，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

五、项目资金支出绩效实施情况

（一）绩效评价指标体系的制定

根据《零陵区财政局关于对2020年度特困供养资金开展绩效评价的通知》等相关文件要求，评价组在零陵区民政局的协调配合下，针对项目资金管理与使用过程的具体情况，制定了本次绩效评价指标体系。该指标体系分决策、过程、产出、效益四个指标部分，四部分分别下设若干个一级指标、二级指标和三级指标。三级指标之间的关系是：前一级指标是后一级指标的归纳，后一级指标是前一级指标的细化。

详见后附“零陵区民政局2020年度特困供养项目资金绩效评价评分表”及相关指标体系。

（二）项目资金预算指标下达、到位及使用情况

1、区财政统计2020年度零陵区特困供养项目资金共下达预算3681.3734万元。经核查，之中有2笔计20.23万元，属2019年到账的额度，实际2020年度特困供养项目资金预算应为3661.1434万元。项目预算执行到位3661.1434万元，之中有422.6956万元于2021年1-2月到位。

2、特困供养项目资金使用，按财政直付与财政授权支付执行。与区财政统计口径一致，剔除2019年到账的2笔额度，实际资金到位使用3661.1434万元（其间2021年到位使用422.6956万元）。其中：发放供养金（含物价补贴）2824.1645万元，照料护理费313.8647万元，丧葬费115.4627万元，购买特困人员住院期间照料护理保险86.46万元，购棉衣棉裤75.31万元，救助对象认定、生活自理能力评估费用78.0375万元，敬老院工作人员经费167.844万元。详细情况见《附件：一》。

3、需要特别说明的：根据《附件：一》所列数据反映，在特困供养项目资金使用的会计处理方面，零陵区民政局账目反映与区财政所列的口径有几处不一致，须区财政与零陵区民政局予以衔接：

（1）永财预[2019]67号文件所下的指标，2020年到账的963.6909万元中，有295.868万元是区财政直拨各敬老院“特困护理费”，民政局未作账。

（2）永财预[2020]36-1号文件所下的指标1946.9593万元中，有109.056万元系区财政直拨各敬老院“工作人员经费”，民政局未作账。

（3）永财预[2020]80号文件所下的指标210.7946万元中，有58.788万元系区财政直拨各敬老院“工作人员经费”，民政局未作账。

（三）特困供养项目资金绩效落实情况

项目实施以来，零陵区民政局为落实上级政策，解决城乡特困人员突出困难、以满足城乡特困人员基本需求为目标，坚持托底供养、属地管理、城乡统筹、适度保障、社会参与的原则，切实加强了特困人员护理工作，保障和维护了特困人员尤其是失能、半失能特困人员的基本权益，加快了补齐兜底保障工作短板，使人民幸福指数得到提高，社会存在感得到体现，达到生活更有保障，社会更加和谐。主要做了以下方面工作：

1、建立健全各项管理制度。近年出台规范制度与操作规程有：《关于印发零陵区特困人员救助供养工作实施细则的通知》（零政办发〔2017〕39号）、《零陵区民政局 零陵区财政局关于提高农村最低生活保障标准和救助水平及农村特困人员救助供养标准的通知》（零民发〔2021〕1号）、《零陵区民政局建立分散特困供养人员定期探访制度》、《零陵区民政局照料护理人员管理考核制度》、《零陵区特困人员供养服务机构提质升级三年行动计划》等各项管理制度。

2、对象认定条件更精准。零陵区民政局根据《特困人员认定办法》进一步细化特困人员“三无”认定条件，确定申请人为60周岁以上、未满16周岁、肢体残疾一级、智力及精神残疾一、二级，确定其是否无劳动能力；根据申请人的收入是否足以维持其基本生活、财产状况及使用情况等，确定其是否无生活来源；根据申请人的法定赡养、抚养、扶养义务人身体状况、家庭经济状况以及与申请人生活关联情况等，确定其是否具备赡养、抚养或扶养能力；并参照《劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级》(GB/T 16180－2014)、《老年人能力评估》（MZ/T 039—2013）、《老年人生活自理能力等级划分与评定》(DB35/T1479-2014)等有关标准，通过客观评估特困人员生活自理能力，运用是否具备自主吃饭、穿衣、上下床、如厕、室内行走、洗澡能力等6项指标进行评估，划分为：全自理、半护理、全护理等三个类别。6项都能自主完成的，可认定为具备生活自理能力，有1-3项不能自主完成的，可认定为部分丧失生活自理能力，有4项以上（含4项）不能自主完成的，可认定为完全丧失生活自理能力，积极委托医疗卫生机构、第三方专业机构等开展特困人员生活自理能力评估。零陵区民政局要求各村民委员会（社区）或供养机构通过乡镇人民政府（街道办事处）及时报告自理能力发生变化的人员情况，在接到报告之日起10个工作日内组织复核评估，并根据评估结果及时调整特困人员生活自理能力认定类别。至2020年零陵区民政局共认定城乡特困供养人员4071人，其中：集中供养人员403人，分散供养人员3668人。

3、制定了科学的救助供养标准，为特困人员提供了基本生活保障，解决了特困人员的后顾之忧。特困人员救助供养标准包括基本生活标准和照料护理标准两部分。遵循托底、适时调整、逐步推进城乡统筹、区域统筹原则。零陵区民政局按照“分类定标、差异服务”的思路，基本生活标准应当满足特困人员基本生活所需，按照不低于低保标准的1.3倍确定；照料护理标准根据特困人员生活自理能力和服务需求分类制定，原则上分为全自理、半护理、全护理三档，分别按照不低于上年度最低工资标准的三分之一、六分之一、十分之一确定。

2020年零陵区民政局根据当地消费标准制定城乡特困人员供养金发放标准为： 农村集中供养（敬老院）基本生活标准每人每年8400元年，农村分散供养基本生活标准每人每年5600元，城市特困供养基本生活标准每人每年8400元；农村分散供养照料护理标准全自理1656元/人年、半护理2760元/人年、全护理5520元/人年，集中供养照料护理标准全护理10000元/人年。

4、严格落实审批程序，确保“公开、公平、公正”的“阳光救助”。零陵区民政局在审批供养人员资格中，严格遵守“户报、村(社区)评、镇审、区定＂的审批程序，坚持一评三审三榜”制度，即村民小组（社区）讨论和村委会（社区）民主评议，村委会（社区）、乡镇街道政府、区民政局三级评审，区民政局审定公示等工作程序。増加救助工作的透明度，并设立监督举报电话，接受社会各界的监督。指导乡镇人民政府（街道办事处）以及村民委员会（社区）根据日常了解掌握的辖区内居民生活情况，对符合条件的居民做好政策宣讲，对无民事行为能力等无法自主申请的，主动帮助其提出申请。全面审查调查材料及审核意见，随机抽查核实，及时作出审批决定，并建立特困人员救助供养档案。

5、全面实现动态管理。特困供养金实现按月打卡发放，采用财政直付或财政授权支付方式，通过涉农资金“一卡通”拨付到户及乡镇敬老院。结合日常走访，动态掌握特困人员的家庭经济状况变化，及时终止不符合供养条件的人员，纳入符合条件困难对象，实现动态管理，有进有出。2020年新增特困供养对象248人，因死亡、法定赡养人已具备赡养能力等终止特困供养待遇213人。

6、档案管理工作和信息数据维护。建立并完善特困人员档案，结合动态管理，及时维护和更新“湖南省社会救助信息管理系统”特困人员信息。规范档案管理，实行“一人一档案”，分类保存，结合动态管理工作，适时更新增减档案信息，保证档案的全面性完整性。

7、加大政策宣传力度。零陵区民政局统一制作和印制特困政策宣传手册、明白纸，发放至各乡镇(街道)社会救助服务窗口、村(社区)以及需要的群众手中,提高群众知晓度。

六、绩效评价结论

经现场分析评价，我们认为零陵区民政局在2020年度特困供养救助工作中，利用有限的资金，通过适度地分配筹划安排，较好地遵照专项资金使用的原则和管理要求，如期完成了全区特困供养救助工作。评价组通过收集、检查、审核、调查等方式取得了资料和信息，再结合对被评价单位的自评材料予以比较分析，采用定量与定性相结合的方法，按照设定的绩效评价指标体系，对零陵区民政局2020年度特困供养项目资金使用绩效情况进行考评。此次评价综合得分为84分，绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题

1、专项资金核算的范围不全面。零陵区民政局对特困供养项目资金专项核算与财政部门资金监控口径未达一致，存在财政直拨各敬老院“特困护理费”和“工作人员经费”共计463.712万元，民政局未作账，导致项目资金使用情况与专项账户反映不一致。

2、特困供养层次有待提高。城乡特困供养项目执行过程中对供养对象的供养，目前只限于基本生存需求，供养内容停留在较低水平；农村供养机构服务人员大都没有经过专业培训，无法满足供养对象心理、精神、康复保健上的需求。

3、项目资金保障力度有待提高。项目资金经费不足、到位滞后，削弱了特困供养工作人员的积极性，以目前的状况，尚不能达到特困供养项目设定的“应救尽救、应养尽养”绩效目标。

八、建议

1、加强与财政部门沟通，争取项目预算计划全面落实。将项目专项资金在单位账套内专项核算，以便更准确掌握各专项资金的使用及结余情况，定期与财政管理部门核对，做到清晰准确。

2、加强农村敬老院建设与管理，对敬老院工作人员加强业务培训，提升专业服务技能，提高服务质量，让特困供养人员能感受到党和政府的关怀，更好地分享改革开放的成果。

3、强化资金保障。在区财政加大投入的同时，积极争取上级资金支持，为特困救助工作提供有力资金支撑。

4、强化宣传力度，提高宣传效果。2020年零陵区民政局通过制作和印刷特困政策宣传手册、明白纸进行了供养政策宣传，虽取得了一定效果，但要做到应保尽保，应该让更多人了解。应通过多种宣传方式，如电视播放、流动广播、开会、标语、小册子等加强宣传力度，提高群众知晓度。

附件1：零陵区民政局2020年度特困供养项目资金拨付使用明细表

附件2：零陵区民政局2020年度特困供养项目资金绩效评价评分表

湖南希望会计师事务所有限责任公司   中国注册会计师：

中国·长沙              中国注册会计师：

2021年7月15日

附件1

零陵区民政局2020年度特困供养项目资金拨付使用明细表

金额单位：万元

| 序号 | 指标文号 及依据 | 支付方式 | 用款方向 |  |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 供养金 | 护理费 | 丧葬费 | 护理保险 | 购棉衣 棉裤 | 救助对象认定、生活自理能力评估费用 | 敬老院 工作人员 经费 | 小计 |  |
| 1 | 永财预 [2019]62号 | 财政授权支付 | 37.2000 |  |  |  |  |  |  | 37.2000 |  |
| 2 | 永财预 [2019]67号 | 财政授权支付602.2259万元，财政直付361.465万元。 | 579.7234 | 295.8680 | 10.0620 |  |  | 78.0375 |  | 963.6909 | 区财政直付各敬老院-特困护理费295.868万元，民政局未作账。 |
| 3 | 永财预 [2020]36号-1 | 财政授权支付1561.5118万元，财政直付385.4435万元。 | 1582.8159 | 17.9967 | 75.3207 | 86.4600 | 75.3100 |  | 109.0560 | 1946.9593 | ①区财政直付各敬老院-工作人员经费109.056万元，民政局未作账。②2021年1月到位使用212.3903万元。 |
| 4 | 永财预 [2020]79号 | 财政授权支付176.3568万元，财政直付35.916万元。 | 203.1668 |  | 9.1060 |  |  |  |  | 212.2728 |  |
| 5 | 永财预 [2020]79号-2 | 财政授权支付19.1161万元，财政直付1.9633万元。 | 21.0794 |  |  |  |  |  |  | 21.0794 |  |
| 6 | 永财预 [2020]79号-3 | 财政授权支付 | 58.8411 |  |  |  |  |  |  | 58.8411 |  |
| 7 | 永财预 [2020]80号 | 财政授权支付117.2822万元，财政直付93.5124万元。 | 144.4422 |  | 7.5644 |  |  |  | 58.7880 | 210.7946 | 区财政直付各敬老院-工作人员工资58.788万元，民政局未作账。 |
| 8 | 预拨上级 救助指标 | 财政授权支付173.8277万元，财政直付36.4776万元。 | 196.8957 |  | 13.4096 |  |  |  |  | 210.3053 | 2021年1月到位使用 |
| 合计 |  |  | 2824.1645 | 313.8647 | 115.4627 | 86.4600 | 75.3100 | 78.0375 | 167.8440 | 3661.1434 |  |

附件2

零陵区民政局2020年度特困供养项目资金

绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 15分 | 项目 立项 10分 | 项目 决策依据 充分性 2分 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核决策（立项）的依据情况。 | ①是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策（0.4分）；②是否符合行业发展规划和政策要求（0.4分）；③是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需（0.4分）；④是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方支出责任划分原则（0.4分）；⑤是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复（0.4分）。 | 2 |
|  |  | 决策程序 规范性 2分 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核决策（立项）的规范情况。 | ①是否按照规定的程序申请设立（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（0.5分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（0.5分）。 | 2 |
|  |  | 目标 合理性 3分 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | ①项目是否有绩效目标（1分）；②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（1分）；③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的投资额或资金量相匹配（1分）。 | 3 |
|  |  | 目标 明确性 3分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标（1分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（1分）；③是否与项目目标任务数或计划数相对应（1分）。 | 3 |
|  | 资金 投入 5分 | 预算编制 科学性 3分 | 预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应。 | ①预算编制是否经过科学论证（1分）；②预算内容与支出内容是否匹配（1分）；③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制（0.5分）；④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配（0.5分）。 | 2.5 |
|  |  | 资金分配 合理性 2分 | 预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应。 | ①预算资金分配依据是否充分；（1分） ②资金分配额度是否合理，与项目实施单位或地方实际是否相适应。（1分） | 2 |
| 过程 25分 | 资金 管理 19分 | 资金 到位率 2分 | 实际到位资金与预算资金比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 按标准到位率100%，2分；按标准但到位率未达到100%或未按标准但到位率达100%，1分；既未按标准到位率又未达100%：0分。资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 | 1.5 |
|  |  | 预算 执行率 10分 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 | 当年末项目单位使用专项资金未达到90%的扣2分，未达到80%的扣4分，未达到70%的扣6分，未达到60%的扣8分，未达到50%的扣10分。 预算执行率=(实际支出/实际到位)×100%。 | 8 |
|  |  | 资金使用合规性 7分 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | ①符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定，计1分，1例不符合扣0.2分；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续，计1分，1例不符合扣0.2分；③符合项目预算批复或合同规定的用途，计1分，1例不符合扣0.2分；④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，计4分，1例不符合扣1分，情况严重的在总分上加扣总分。 | 5 |

附件2

零陵区民政局2020年度特困供养项目资金

绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价内容 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 过程 （续） | 组织 实施 6分 | 管理制度 健全性 2分 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①已制定或具有相应的业务及财务管理制度，计1分；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整，计1分。 | 2 |
|  |  | 制度执行 有效性 2分 | 项目实施是否符合相关业务管理规定，用以反映和考核业务管理制度的有效执行情况。 | ①遵守相关法律法规和相关管理规定，计0.5分；②项目调整及支出调整手续是否完备，计0.5分；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档，计0.5分；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位，计0.5分。 | 1 |
|  |  | 监督管理 2分 | 加强对项目的跟踪管理和质量控制。 | ①进行了定期监管并发现并纠正不规范行为，计2分；②进行了定期监管，效果不明显，计1分；③未进行定期监管，计0分； | 1 |
| 产出 30分 | 产出 数量 20分 | 任务 完成率 20分 | 是否完成计划特困人员救助数，符合享受城乡特困供养条件的对象，是否纳入保障范围。 | 集中供养人数≥403人，分散供养人数≥3668人，且按预算计划实施，纳入保障覆盖率达到100%，计20分；未按要求落实的，酌情扣分。 | 17 |
|  | 产出 时效 10分 | 完成 及时性 10分 | 项目资金拨付是否按标准及时发放到位。 | 每月按时按标准发放特困供养对象补助，计10分，未按计划时间实施的，酌情扣分。 | 8 |
| 效益 30分 | 社会 效益 10分 | 使用 效益 10分 | 对保障特困人员的生活质量的作用。 | 达到预期绩效目标：5分；一项未达到扣2 分，扣完为止。 | 4 |
|  |  |  | 接受社会监督，根据反馈意见是否及时回复响应或问题整改。 | 意见反映及时回应，计2分；问题整改到位，计3分，否则得0分。未及时反馈回复，酌情扣分。 | 4 |
|  | 满意度 20分 | 服务对象满意度 20分 | 用以反映和考核社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 随机抽取所服务对象进行调查访问，满意度在90分及以上得分为满分，每低于标准下降1%扣除0.5分。 | 18 |
| 合计 |  |  |  |  | 84 |