希望专审字【2021】第100015号

永州市零陵区文化旅游体育局

2020年度创建省全域旅游示范区服务项目

绩效评价报告

湖南希望会计师事务所有限责任公司接受永州市零陵区财政局委托，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《湖南省财政厅关于转发<财政部关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见>的通知》（湘财综〔2018〕41号）、《零陵区关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作实施方案》（零财综〔2019〕1号）和《零陵区财政局关于对2020年度创建省全域旅游示范区服务项目开展绩效评价的通知》（零财绩〔2021〕4号）等相关文件精神，对永州市零陵区文化旅游体育局（以下简称“零陵区文旅体局”）2020年度创建省全域旅游示范区政府购买服务项目进行了绩效评价。

整个评价过程涉及上述服务项目资金申报、预算安排、资金到位、政府购买服务招标程序、款项支付，以及通过聘请专业团队为零陵区落实《永州市创建国家全域旅游示范市实施方案》、发展全域旅游服务工作中所发挥的经济效益、社会效益和生态效益情况。依据有关规定及评价方案，评价小组收集了相关证据资料，采用书面审核和现场抽样调查相结合的方式，在综合分析的基础上完成了评价工作。现将情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目管理机构基本情况

零陵区文旅体局为零陵区人民政府（正科级）工作部门，内设有：办公室、艺术与非遗文化遗产室、公共服务和产业项目室、群众体育室、资源开放与全域旅游推进室、市场管理室（行政审批股）、文物管理室等7个职能机构。2020年核定编制数25人，全额编制25人，实有在职人数50人，其中：在职人员25人，停薪留职人员1人，退休人员24人。

主要职责：编制实施全区文化、旅游、体育、文物事业的发展战略、发展目标和中长期发展规划、年度计划。指导、推进领域内体制机制改革和事业融合发展。拟制文化、旅游、体育、文物市场开发规划并组织实施；指导、管理全区性重大活动和设施建设，促进市场推广和对外合作，组织形象推广；指导、推进全域旅游……。

（二）项目履行政府采购方式

采购项目名称：政府购买服务《聘请专业团队为创建省全域旅游示范区进行指导与服务采购项目》。

采购方式：竞争性谈判。

政府采购编号：永零财采计【2020】000018号。

采购代理编号：HNZJC2020-FW(YZ)-027。

采购代理机构：湖南中技项目管理有限公司。

参与竞争性谈判供应商：北京创景天下旅游规划设计院、长沙智成旅游规划设计院有限公司、长沙市维景旅游规划设计有限公司。

中标供应商：北京创景天下旅游规划设计院。

（三）采购代理机构概况

湖南中技项目管理有限公司成立于2001年08月03日，2020年12月30日更名为中技建设咨询有限公司，统一社会信用代码：9143000073050282X5，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资），法定代表人：熊炯，注册资本：5000万元整，住所：湖南省长沙市雨花区湘府路117号金典商务中心5栋1202-1212房，登记机关：长沙市市场监督管理局。

经营范围：信息系统工程咨询；工程咨询；工程技术咨询服务；招、投标咨询服务；工程项目管理服务；建设工程、城市规划、建筑行业建筑工程、展览陈列工程、体育场馆、游乐馆、展览馆设计；城乡规划编制；招、投标代理服务；政府采购代理；工程建设项目招标代理服务；承包境内国际招标工程；政府采购咨询服务；科技项目招标服务；药品、卫生材料及医疗器械的招投标代理服务；会议、展览及相关服务……（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（四）项目中标机构概况

北京创景天下旅游规划设计院，成立于2005年12月09日，统一社会信用代码：91110105783208659G，主要经营场所：北京市朝阳区慧忠北里410号楼3门201室，法定代表人：吴辛民，类型：普通合伙企业，登记机关：北京市工商行政管理局朝阳分局。

经营范围：旅游规划设计；企业策划；企业管理咨询；经济贸易咨询；产品设计；会议及展览服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。

二、项目绩效目标

1、项目资金总体绩效目标。根据永州市委、市政府〈关于印发《永州市创建国家全域旅游示范市实施方案》的通知〉，零陵区委经济工作会议的安排部署，以零陵区2020年成功创建为湖南省全域旅游示范区为总体目标。

2、通过政府购买服务达到零陵区创建省全域旅游示范区，以促进零陵区全域旅游业的开发建设和持续发展。创建过程完成具体服务事项：

（1）零陵区“2020年度省级全域旅游示范区”申报材料编制，包括：①零陵区省级全域旅游示范区验收打分说明材料；②零陵区省级全域旅游示范区汇报视频制作（约8-10分钟）；③零陵区省级全域旅游示范区汇报PPT制作；④零陵区省级全域旅游示范区创新示范归纳总结报告。

（2）零陵区省级全域旅游示范区创建辅导咨询，在创建验收过程中，重点针对明察、暗访提供全程技术指导和相关咨询服务。

（3）零陵区省级全域旅游示范区验收检查协助，配合支持完成省级全域旅游示范区验收检查。

3、服务机构项目绩效指标要求。组织“零陵省级全域旅游示范区创建工作小组”、零陵重要旅游景区负责人等进行全域旅游创建学习培训，并学习各地成功创建省级旅游示范区的经验、做法，学习优秀旅游景区开发和先进的管理方式、方法、运营模式。

4、效果方面。项目实施后，确保零陵区2020年创建湖南省全域旅游示范区获得成功。

三、项目资金计划确定与拨付情况

1、资金计划确定依据。

零陵区文旅体局向零陵区人民政府呈送《关于安排零陵区创建湖南省全域旅游示范区指导团队经费的请示》。由于创建工作牵涉部门多、专业性强且时间紧迫（预计5月需上报申请材料），确定聘请专业创建团队对该项创建工作予以指导与协助，预计费用为86万元。《请示》于2020年3月23日获得区委、区政府主要领导及分管财政政府领导审批。

根据永州市委、市政府〈关于印发《永州市创建国家全域旅游示范市实施方案》的通知〉，零陵区委经济工作会议的安排部署，零陵区2020年要成功创建为湖南省全域旅游示范区。

2、项目资金拨付到位情况。

根据零陵区委、区政府领导审批的意见，零陵区财政局追加年度预算79.8万元，作为项目专项经费安排。

项目经费支付：零陵区文旅体局以财政授权支付方式，于2020年7月分3次拨付至项目中标单位北京创景天下旅游规划设计院共计69.8万元。其中：

（1）2020年7月6日拨20.94万元；

（2）2020年7月13日拨27.92万元；

（3）2020年7月29日拨20.94万元。

3、项目资金结余情况。

区财政年度追加预算79.8万元，零陵区文旅体局通过政府采购与中标方北京创景天下旅游规划设计院合同约定为79.8万元，其中包括项目申报成功奖励10万元。现项目已申报成功，合同约定奖励款10万元尚未支付。

四、绩效评价进行情况

我们接受委托后，随即成立专门的绩效评价工作组（以下简称评价组），自2021年6月20日开始进行现场评价，为期4天。在评价过程中，评价组针对“零陵区创建湖南省全域旅游示范区政府购买服务项目”具体特点，在零陵区文旅体局进行绩效自评的基础上，实施了包括听取项目情况介绍，调查了解该项政府购买服务对提升本区旅游知名度、促进地方旅游业发展、改善生态环境与社会影响方面的作用，审核财务及有关档案资料，对项目落实有关运作程序进行审查，社会问卷调查等我们认为必要的评价程序。具体实施过程如下：

1、评价组听取零陵区文旅体局情况介绍后，确定评价方案、落实评价指标体系。

2、检查财务会计资料及政府采购招标档案资料，审核项目资金计划、拨付到位、合理使用等情况，重点关注资金使用的合法性、合规性。

3、检查资金管理制度、内部控制制度是否建立、齐全，评判制度设计的合理性、执行的有效性。

4、检查政府采购审批过程、采用方式、履行的程序、代理机构与供应商资质。

5、评价组工作人员对零陵区创建省全域旅游示范区政府购买服务的必要性进行问卷调查，了解项目实施对本地发展影响情况。本次评价共发放问卷调查20份。

6、将上述评价工作获得的信息、资料，对该项目进行定性、定量分析，计算各种评价指标，完成评价各类工作表格的整理，根据评价指标体系与评价标准，得出评价结论，按照既定的格式和要求撰写评价报告。

五、服务项目绩效落实情况

1、绩效评价指标体系的确定

根据《零陵区财政局关于对2020年度创建省全域旅游示范区服务项目开展绩效评价的通知》、《零陵区关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作实施方案》及上级相关文件要求，评价组在零陵区文旅体局的协调配合下，结合项目资金投放的特点，我们评价组制定了本次绩效评价指标体系，作为考核评价依据。详见后附：

“零陵区文旅体局2020年度创建省全域旅游示范区服务项目绩效评价评分表”及相关指标体系。

2、项目执行与实施效果

（1）为发展零陵区旅游事业，2020年3月23日零陵区文化旅游体育局向零陵区人民政府呈送“关于安排零陵区创建湖南省全域旅游示范区指导团队经费的请示”，获得本级财政当年追加项目预算79.8万元，作为落实项目的财力支持。

（2）本次政府购买服务，委托采购代理机构采取“竞争性谈判”方式运作，执行过程中共有3家供应商提交响应文件，按照操作流程，最终确定北京创景天下旅游规划设计院中标。整个招标过程规范，符合客观、公证的原则。

（3）项目预算执行过程，零陵区文旅体局于当年7月通过财政授权支付方式分3次支付中标机构项目款共计69.8万元，目前尚欠项目款项（申报成功奖励）10万元未予支付。

（4）本次政府购买服务项目达到预期目标，申报《创建为湖南省全域旅游示范区》获得成功。

（5）本次政府购买服务项目申报成功，为零陵区全力推行“下乡”“进城”“入水”三大旅游战略，推进文旅融合，推动地方全域旅游大发展奠定了良好基础。

六、绩效评价结论

经现场考察及综合分析，我们认为零陵区文旅体局2020年度创建省全域旅游示范区政府购买服务项目执行中，按照党和国家政策、法律法规要求，遵守政府采购与财务制度操作流程，比较好的履行了项目资金服务于申报创建“省全域旅游示范区”和发展地方旅游事业的要求。

评价组通过收集、检查、审核、调查等方式取得资料和信息，再结合对被评价单位的自评材料比较分析，采用定量与定性相结合的方法，从项目资金安排、执行、使用、监管，再到采购、招标等过程所达到的效能、效果等方面，按照设定的绩效评价指标体系进行综合考评，此次评价综合得分为82分，绩效评价等级为“良好”。

七、存在的问题

1、项目前期准备不严谨。本次政府购买服务项目立项依据欠充分，在零陵区文旅体局提供的评价材料中，只见有《关于安排零陵区创建湖南省全域旅游示范区指导团队经费的请示》，无前期论证资料、项目立项与绩效目标确定的内容等资料。

2、预算执行结尾不完备。服务项目已完成，但所欠付中标服务提供方北京创景天下旅游规划设计院合同约定奖励款10万元，如何落实尚不能明确。

3、项目落实对促进地方旅游业发展展现欠充分。服务项目虽然申报成功，但目前未见有相应的资料、数据支持效益增长事实，主管方对该政府购买服务项目绩效自评不充分。

八、建议

1、加强与财政部门的沟通，落实好项目预算资金。

2、进一步明确服务项目资金绩效长期与近期目标，完善财政项目资金绩效自评机制。

3、管好用好项目资金，尽力发挥有限资金最大社会效益。着力提升财政资金绩效管理和政府部门公共服务管理水平。

（此页无正文）

附件：零陵区文旅体局2020年度创建省全域旅游示范区服务项目

绩效评价评分表

湖南希望会计师事务所有限责任公司    中国注册会计师：

中国·长沙               中国注册会计师：

2021年7月15日

附件：

零陵区文旅体局2020年度创建省全域旅游示范区服务项目

绩效评价评分表

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 16 分 | 项目 申报 13分 | 政府购买服务的必要性 3分 | 考核购买的服务是否在公共服务范畴内，是否应纳入政府购买服务范围，是否出现“超范围”购买服务问题。 | ①是否在本级政府购买服务指导性目录范围内（1分），并报财政审核同意（1分）；②是否有不得纳入政府购买服务范围的项目（1分）。 | 2 |
|  |  | 申报程序的规范性 3分 | 考核购买主体是否按照相关规定的程序申请申报并获得批复，是否征得同级财政同意后实施。 | ①政府购买服务项目是否列入预算（1分）； ②审批文件、材料是否符合相关要求（1分）； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策（1分）。 | 2 |
|  |  | 预算编报的合理性 3分 | 考核购买主体是否充分结合项目特点和相关经费预算，综合物价、工资、税费等因素，合理测算安排政府购买服务支出。是否按规定进行预算管理。 | ①合理测算政府购买服务所需资金的依据是否充分，是否按标准编制（1分）；②预算调整是否按预算管理制度规定进行（1分）；③本级政府购买服务是否实行预算管理、政府采购、国库集中支付全流程一体化信息系统管理，覆盖预算编制、执行、调整、绩效评价全过程（1分）。 | 2 |
|  |  | 信息公开 4分 | 考核信息公开是否及时完整。 | ①购买主体在政府购买服务预算批复后20个工作日内，是否在本部门门户网站、中国湖南政府采购网等相关媒体向社会公开（1分）；②对于政府采购限额标准之上的政府购买服务项目，购买主体是否及时将政府购买服务公告或公示通过本部门门户网站、中国湖南政府采购网等相关媒体向社会公开（1分）；③公告或公示的内容是否包括购买服务项目名称、预算金额、购买内容和数量、服务要求或标准、对承接主体的资质要求和应提交的相关材料等信息（1分）。④对于政府采购限额标准之上的政府购买服务项目，购买主体在确定政府购买服务的承接主体后2个工作日内，是否将购买结果在本部门门户网站、中国湖南政府采购网等相关媒体公开（0.5分）。购买结果的内容是否包括购买服务项目名称、购买内容和数量、服务要求或标准、合同金额及报价明细、具体承接对象等相关信息（0.5分）。 | 4 |
|  | 绩效 目标 3分 | 绩效目标合理性 1.5分 | 预算支出所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核预算支出绩效目标与预算支出实施的相符情况。 | ①预算支出是否有绩效目标（0.5分）；②预算支出绩效目标与实际工作内容是否具有相关性（0.5分）；③预算支出预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；是否与预算确定的预算支出投资额或资金量相匹配（0.5分）。 | 1 |
|  |  | 绩效指标明确性 1.5分 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核预算支出绩效目标的明细化情况。 | ①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标（0.5分）；②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现（0.5分）；③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应（0.5分）。 | 1 |
| 购买主体项目采购与 监管 17 分 | 管理制度建设 1分 | 管理制度健全性 1分 | 考核购买主体的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对预算支出顺利实施的保障情况。 | ①是否已制定或具有相应的财务管理制度、本部门或本行业政府购买服务工作机制和管理制度（0.5分）；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整（0.5分）。 | 1 |
|  | 组织 采购 2分 | 采购程序的合规性 2分 | 考核购买主体是否根据公开公正、方式灵活、程序便捷、竞争有序的原则合理确定购买方式，是否符合《政府采购法》和《政府购买非招标采购方式管理办法》等相关规定。 | ①属于政府集中采购目录以内或采购限额标准以上的政府购买服务项目，购买主体在购买预算下达后，是否根据政府采购管理要求编制政府采购实施计划，报同级政府采购监管部门备案后开展采购活动（0.5分）；是否按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例等有关规定确定承接主体（0.5分）；②采购限额标准以下的政府购买服务项目，是否通过湖南省政府采购电子卖场进行（1分）。 | 2 |

附件：

零陵区文旅体局2020年度创建省全域旅游示范区服务项目

绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 购买主体项目采购与 监管 （续） | 监管 执行 8分 | 合同管理 4分 | 考核购买主体对合同的管理及履行是否符合政策规定。 | ①政府购买服务合同的签订、履行、变更，是否遵循《中华人民共和国合同法》的相关规定（0.5分）；②书面合同是否明确了购买服务的内容、期限、数量、质量、价格、资金结算方式、双方的权利义务事项和违约责任等（1分）；③政府购买服务合同是否依法予以公告（0.5分）；④政府购买服务合同期限一般不超过1年；对于购买内容相对固定、连续性强、经费来源稳定、价格变化幅度小的政府购买服务项目，可以签订履行期限不超过3年的政府购买服务合同（1分）；⑤承接主体是否按照合同约定提供服务，是否将服务项目转包给其他主体（0.5分）；⑥购买主体不得以任何形式为承接主体的融资行为提供担保（0.5分）。 | 3.5 |
|  |  | 绩效管理 2分 | 考核购买主体是否建立了服务质量标准要求，包括服务的内容、期限、数量、质量、价格及相关目标，并建立相应的跟踪监督管理体系，并在合同中予以明确，同时执行过程中是否严格有效执行。 | ①购买主体负责实施政府购买服务项目绩效管理，是否开展了事前绩效评估，是否跟踪绩效目标实现情况，定期对所购服务实施情况开展绩效评价（0.5分）；②绩效评价指标是否在购买服务合同中予以明确，核心指标是否包括项目管理、服务质量、服务对象满意度、项目成本效益情况等内容（0.5分）；③绩效评价工作是否纳入预算单位部门整体支出绩效评价范围，是否在部门整体支出绩效自评报告中予以说明（0.5分）；④限额标准以上的政府购买服务项目，是否于合同约定的服务提供期限结束后开展，并于2个月内完成相关绩效评价报告（0.5分）。 | 1.5 |
|  |  | 项目 验收结算 2分 | 考核购买主体是否建立项目验收结算机制，是否将绩效评价结果作为承接主体选择、预算安排和政策调整的重要依据。 | ①是否及时组织验收结算（1分）； ②是否对承接主体的组织管理、服务产出、服务成效及相关方满意度进行充分评估（0.5分）； ③是否将评估结果与合同阶段经费及后续服务采购相结合（0.5分）。 | 2 |
|  | 资金 管理 6分 | 资金 到位率 1分 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对预算支出实施的总体保障程度。 | 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。资金及时到位（1分），未及时到位但未影响项目进度（0.5分），未及时到位并影响进度（0分）。 实际到位资金：一定时期（本年度或预算支出期）内落实到具体预算支出的资金。预算资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算安排到具体预算支出的资金。 | 0.5 |
|  |  | 预算 执行率 1分 | 预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核预算支出预算执行情况。 | 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。得分=预算执行率*指标分值，全年执行进度低于60%，不计分。实际支出资金：一定时期（本年度或预算支出期）内预算支出实际拨付的资金。 | 0.5 |
|  |  | 资金 使用合规 4分 | 预算资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核预算资金的规范运行情况。 | ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定（1分）；②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续（1分）；③是否符合项目预算批复或合同规定的用途（1分）；④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况（1分）。 | 4 |

附件：

零陵区文旅体局2020年度创建省全域旅游示范区服务项目

绩效评价评分表（续）

| 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 评价标准 | 备注 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承接主体组织管理 7 分 | 组织 机构 3分 | 组织机构的健全性 3分 | 考核承接主体的资质、能力及资源配置状况。 | ①承接单位是否符合购买服务行业相关要求，是否具备相关法律法规规定的资质要求（1分）； ②承接主体人员规模、结构、人员专业水平等是否达到要求（1分）； ③承接主体为服务所配备的场所、技术设备水平是否满足提供公共服务需求（1分）。 | 2 |
|  | 制度 建设 与 执行 4分 | 管理制度的健全性 1分 | 考核承接主体的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | ①承接主体是否建立健全了相应的财务管理制度（0.5分）；②承接主体是否建立了明确的实施领导机制，并建立了完善可行的实施方案，是否建立了内部进度和质量控制等方面机制（0.5分）。 | 1 |
|  |  | 制度执行的有效性 2分 |  | ①在资金管理中，是否严格遵守相关财政财务规定，资金使用和管理是否规范，同时是否及时向购买主体汇报资金使用情况（1分）；②在项目管理中，是否遵守相关法律法规和相关管理规定执行（1分）。 | 1.5 |
|  |  | 档案管理的完整性 1分 | 考核承接主体档案管理的规范性。 | ①承接主体是否建立政府购买服务项目台账，依照有关规定或合同约定记录保存并向购买主体提供项目实施相关重要资料信息（0.5分）；②项目合同书、验收报告、技术鉴定、审计、绩效评价档案等资料是否齐全并及时归档（0.5分）。 | 0.5 |
| 产 出 30 分 | 服务 数量 10分 | 采购内容完成情况 10分 | 对比绩效目标和采购需求，考核预算支出产出数量目标的实现程度。 | 每出现一处目标任务未完成，扣1分，扣完为止。 | 10 |
|  | 服务 质量 10分 | 服务质量达标情况 10分 | 对比绩效目标和采购需求，反映服务过程的质量情况。 | 每出现一处质量不合格或验收不达标，扣1分，扣完为止。 | 8 |
|  | 服务 时效 5分 | 项目完成及时性 5分 | 反映和考核购买服务产出时效目标的实现程度。 | 每出现一处未按要求及时完成，扣1分，扣完为止。 | 5 |
|  | 成本 控制 5分 | 成本 节约率 5分 | 考核承接主体是否根据购买服务项目行业特点及可承受的预算水平，制定科学合理的购买服务价格及定额标准，是否符合“以财养事，费随事转”的原则。 | 成本节约率=[（购买服务前成本-购买服务后成本）/购买服务前成本]×100%。成本节约率大于0计满分；等于0得2.5分；小于0不得分。 将实施购买服务前后成本进行对比，评估通过政府购买服务的模式，是否通过引入市场竞争提高了公共服务供给效率。 | 5 |
| 效 果 30 分 | 服务 效果 12分 | 公共服务 效果 12分 | 考核政府购买服务是否达到了既定的服务目标，反映了政府公共服务供给的水平。 | ①是否通过专家评审（4分）；②是否科学，包括整个过程的每一步客观全面、用正确的理论和依据相关政策研究问题（4分）；③是否关注项目的社会经济效益和影响，为政府决策提供科学依据（4分）。 | 9 |
|  | 满意度 12分 | 购买主体满意度 6分 | 购买主体对服务数量、质量的满意度。 | 采取现场问卷调查。满意度≥95%计满分，每下降1%扣的分值=指标分值/15，扣完为止；满意度≤80%不得分。 | 5 |
|  |  | 社会公众满意度 6分 | 社会公众对项目实施完成后的效果是否满意，以及具体满意程度。 | 采取现场问卷调查。满意度≥95%计满分，每下降1%扣的分值=指标分值/15，扣完为止；满意度≤80%不得分。 | 4 |
|  | 转变政府职能 6分 | 对购买主体职能的转变 6分 | 考核在政府购买服务后，与原有通过政府自身提供公共服务的方式相比，购买主体在职责及人员机制方面的转变。 | ①购买服务后购买主体部门职能性质、范围等是否变动（3分）；②政府购买服务后，购买主体部门人员岗位职责性质、范围、数量的变动情况，确保财政供养人员“只减不增”（3分）。 | 4 |
| 合计 | 100分 |  |  |  | 82 |